## P1（履行報告書）
工 事 履 行 報 告 書
工事名
工 期 |  | ～
日 付 |  | （ | 月分）
月 別 | 予定工程 ％ （ ）は工程変更後 | 実施工程 ％ |  | 備 考
（記事欄）
Note on A2: 手入力する箇所(セル)は薄黄色で網掛けしている。必要に応じて入力する。
Note on O5: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2021/06/06 表示は「令和3年6月6日」となる。

## P2（工事進捗月報）
工事進捗月報
工事名 | [6 empty] | 工期
作業名 |  | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 |  | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月
100%
80%
60%
40%
20%
進捗率（当初の予定）％ | （黒）
進捗率（今後の予定）％ | （緑）
進捗率（ 実 績 ）％ | （赤）

## P3（工事の概況）
工事の概況（月/日を記入）
・工事進捗状況
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・その他事項
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

## P4（作業月報）
工事名：
工 期：令和 年 月 日～令和 年 月 日
天候
日（曜） | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） | （ ）
天候
日（曜） | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） | （ ）
天候
日（曜） | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） | （ ）
天候
日（曜） | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） | （ ）
天候
現場作業員
日（曜） |  | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） | （ ）
現場 作業員 | 職種 | 人 数
日（曜） |  | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） | （ ）
現場 作業員 | 職種 | 人 数
日（曜） |  | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） | （ ）
現場 作業員 | 職種 | 人 数
日（曜） |  | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） | （ ）
現場 作業員 | 職種 | 人 数
日（曜） |  | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） | （ ）
現場 作業員 | 職種 | 人 数

## P5（工事写真1)
工事名：
工事工程報告写真（１）
|  | 工 種 | 全 景
撮 影
年月日
撮 影
場 所
内容説明
（全景写真添付）
Note on E17: 全体平面図を添付し、写真撮影箇所に、番号と撮影方向を矢印で記す。

## P6（工事写真2)
工事工程報告写真（２）
|  | 工 種 | 全 景
撮 影
年月日
撮 影
場 所
内容説明
（全景写真添付）
|  | 工 種 | 全 景
撮 影
年月日
撮 影
場 所
内容説明
（全景写真添付）
|  | 工 種 | 全 景
撮 影
年月日
撮 影
場 所
内容説明
（全景写真添付）