## 様式-3
様式－３
令和○○年○○月○○日
請負代金額変更請求額計算書
発注者
様
受注者
商号又は名称
代表者氏名
建設工事請負契約書第２６条第５項に基づく請負代金額の変更請求額の内訳は、下記のとおりです。
工 事 名 |  | 令和○○年度 ○○○○工事
記
品 目 | 規 格 | 単位 | 数量 | 当初単価 | 当初想定 金額 | 購入単価 | 購入金額 | 購入先 | 購入年月 | 差額 | 備 考
異形棒鋼 | SD295 D16 | ｔ | 10 | 86000 | 860000 | 88000 | 880000 | ㈱○○ | R3年11月 | 20000
異形棒鋼 | SD295 D16 | ｔ | 5 | 86000 | 430000 | 94000 | 470000 | ㈱○○ | R3年12月 | 40000
異形棒鋼 | SD295 D16 | ｔ | 5 | 86000 | 430000 | 95000 | 475000 | ㈱○○ | R4年1月 | 45000
[5 empty] | ×落札率×（１＋消費税率） |  | ×（１＋消費税率）
異形棒鋼 | 計 |  | 20 |  | 1683880 |  | 2007500 |  |  | 323620
鋼矢板 | SY295 | ｔ | 10 | 147500 | 1475000 | 150000 | 1500000 | △△㈱ | R3年12月 | 25000
鋼矢板 | SY295 | ｔ | 30 | 147500 | 4425000 | 160000 | 4800000 | △△㈱ | R4年1月 | 375000
[5 empty] | ×落札率×（１＋消費税率） |  | ×（１＋消費税率）
鋼矢板 | 計 |  | 40 |  | 5776100 |  | 6930000 |  |  | 1153900
鋼材類 合計 |  |  | 60 |  | 7459980 |  | 8937500 |  |  | 1477520
大型ブロック | 1500×670×750 | 個 | 200 | 23500 | 4700000 | 24500 | 4900000 | ××商社 | R3年8月 | 200000
大型ブロック | 1500×670×750 | 個 | 300 | 20000 | 6000000 | 21000 | 6300000 | ××商社 | R3年8月 | 300000
大型ブロック | 1500×670×750 | 個 | 350 | 20000 | 7000000 | 21000 | 7350000 | ××商社 | R3年9月 | 350000
[5 empty] | ×落札率×（１＋消費税率） |  | ×（１＋消費税率）
大型ブロック 計 |  |  |  |  | 17328300 |  | 20405000 |  |  | 3076700
アスファルト混合物 | 粗粒度As(20) | ｔ | 460 | 10500 | 4830000 | 11100 | 5106000 | ●●合材 | R3年12月 | 276000
アスファルト混合物 | 密粒度As(13) | ｔ | 460 | 12600 | 5796000 | 13000 | 5980000 | ●●合材 | R3年12月 | 184000
[5 empty] | ×落札率×（１＋消費税率） |  | ×（１＋消費税率）
アスファルト混合物 計 |  |  |  |  | 10402854 |  | 12194600 |  |  | 1791746
その他の品目 合計 |  |  |  |  | 27731154 |  | 32599600 |  |  | 4868446
変動額 | [9 empty] | 6345966
単品スライド請求額 |  | 6345966 |  | － | 502700 |  |  |  | ＝ | 5843266
（注）
１．購入先、購入単価、購入数量等を証明出来る場合は、その資料（納品書等）を添付の上、併せて監督職員に提出すること。 証明できない場合は、概算数量を記載の上、その算出根拠を記した書類を提出すること。 ２．対象材料は、品目毎および購入年月毎にとりまとめるものとする。なお、とりまとめ数量欄が足りない場合は、複数枚になってもよい。 同一の品目で同一年月でも複数の単価がある場合や購入先が異なる場合は、区分するものとする。 ３．変動額から受注者の負担額を差し引いて、単品スライド請求額を算出する計算過程を、別紙に記載すること。
別紙
① 請負代金額（消費税額含む） | [8 empty] | 127270000
② 設計書金額（消費税相当額含む） | [8 empty] | 143000000
③ 既成部分認定出来高金額（消費税相当額含む） | [8 empty] | 77000000
④ スライド対象請負金額（消費税相当額含む） ①－③ | [8 empty] | 50270000
⑤ 対象請負金額１％ ④×0.01（受注者負担額） | [8 empty] | 502700
⑥ 購入金額－当初想定金額（鋼材）（落札率考慮） | [8 empty] | 1477520
⑦ 購入金額－当初想定金額（燃料油）（落札率考慮） | [8 empty] | 0
⑧ 購入金額－当初想定金額（その他品目）（落札率考慮） | [8 empty] | 4868446
⑨ 変動額 ⑥＋⑦＋⑧ | [8 empty] | 6345966
単品スライド請求額 ＝ ⑨変動額 － ⑤受注者負担額 | [6 empty] | ＝ |  | 5843266