## ★2023年版
※右の入力欄に年月を入力すると、その月のチェックリストになります
週休２日制適用工事 現場閉所チェックリスト（土曜日起算例） | [6 empty] | 年月入力欄 |  | リスト
事務所名 | ○○事務所 | [5 empty] | 年 | 2023 | ― | 2023-09-01
工事名 | ○○工事 | [5 empty] | 月 | 9 | 休
受注者名 | ○○工務店 |  |  | ※現場着手日が９月１日の場合 |  |  |  |  | 夏休
期間 | 月日 | 曜日 | 計画上の 閉所日 | 実際の 閉所日 | 計画上の閉所日と実際の閉所日に 差異がある場合等に記載 | 祝日 |  |  | 年末年始休
対象外 | 2023-09-01 | 金 | [6 empty] | 雨休
1期間目 | 2023-09-02 | 土 | [6 empty] | 工場製作
| 2023-09-03 | 日 | [6 empty] | 代休
| 2023-09-04 | 月
| 2023-09-05 | 火
| 2023-09-06 | 水
| 2023-09-07 | 木
| 2023-09-08 | 金
| 2023-09-09 | 土
| 2023-09-10 | 日
| 2023-09-11 | 月
| 2023-09-12 | 火
| 2023-09-13 | 水
| 2023-09-14 | 木
| 2023-09-15 | 金
| 2023-09-16 | 土
| 2023-09-17 | 日
| 2023-09-18 | 月 |  |  |  | 敬老の日
| 2023-09-19 | 火
| 2023-09-20 | 水
| 2023-09-21 | 木
| 2023-09-22 | 金
| 2023-09-23 | 土 |  |  |  | 秋分の日
| 2023-09-24 | 日
| 2023-09-25 | 月
| 2023-09-26 | 火
| 2023-09-27 | 水
| 2023-09-28 | 木
| 2023-09-29 | 金
2期間目 | 2023-09-30 | 土
|  |  | 休日日数 | 休日取得日数 | 判定
| 1期間目 |  | 9 | 9 | 4週8休
Formulas:
月日 = [月日, row above]+1
月日 = IF([月日, row above]=EOMONTH(B10,0),"",[月日, row above]+1)

## ★2023年版記載例
※右の入力欄に年月を入力すると、その月のチェックリストになります
| 週休２日制適用工事 現場閉所チェックリスト（土曜日起算例） | [5 empty] | 年月入力欄 |  | リスト
| 事務所名 | ○○事務所 |  |  |  |  | 年 | 2023 | ― | 2023-08-01
| 工事名 | ○○工事 |  |  |  |  | 月 | 8 | 休
| 受注者名 | ○○工務店 |  | ※現場着手日が８月１日の場合 |  |  |  |  | 夏休
期間 | 月日 | 曜日 | 計画上の 閉所日 | 実際の 閉所日 | 計画上の閉所日と実際の閉所日に 差異がある場合等に記載 | 祝日 |  |  | 年末年始休
対象外 | 2023-08-01 | 火 | ― | ― |  |  |  |  | 雨休
| 2023-08-02 | 水 | ― | ― |  |  |  |  | 工場製作
| 2023-08-03 | 木 | ― | ― | 準備工 |  |  |  | その他休
| 2023-08-04 | 金 | ― | ― | 準備工
1期間目 | 2023-08-05 | 土 | 休 | 休 | 現場着手日
| 2023-08-06 | 日 | 休 | 休
| 2023-08-07 | 月
| 2023-08-08 | 火
| 2023-08-09 | 水 |  | 雨休 | 8/8事前連絡済
| 2023-08-10 | 木
| 2023-08-11 | 金 | 休 | 休 |  | 山の日
| 2023-08-12 | 土 | 休 | 休
| 2023-08-13 | 日 | 休 | 休
| 2023-08-14 | 月 | 夏休 | 夏休
| 2023-08-15 | 火 | 夏休 | 夏休
| 2023-08-16 | 水 | 夏休 | 夏休
| 2023-08-17 | 木
| 2023-08-18 | 金
| 2023-08-19 | 土 | 休 |  | 当初休み予定だったが地元協議で作業
| 2023-08-20 | 日 | 休 | 休
| 2023-08-21 | 月
| 2023-08-22 | 火 |  | 休 | 8月19日の振替
| 2023-08-23 | 水
| 2023-08-24 | 木
| 2023-08-25 | 金
| 2023-08-26 | 土 | 休 | 休
| 2023-08-27 | 日 | 休 | 休 | 地震による緊急対応13:00～16:00
| 2023-08-28 | 月
| 2023-08-29 | 火
| 2023-08-30 | 水
| 2023-08-31 | 木
|  |  | 休日日数 | 休日取得日数 | 判定
| 1期間目 |  | 9 | 10 | 4週8休
| 対象期間 |  | 24 | 24
| 閉所率 |  | 37.5% | 41.67%
Formulas:
週休２日制適用工事 現場閉所チェックリスト（土曜日起算例） = [週休２日制適用工事 現場閉所チェックリスト（土曜日起算例）, row above]+1
週休２日制適用工事 現場閉所チェックリスト（土曜日起算例） = IF([週休２日制適用工事 現場閉所チェックリスト（土曜日起算例）, row above]=EOMONTH(B10,0),"",[週休２日制適用工事 現場閉所チェックリスト（土曜日起算例）, row above]+1)
Note on D10: 監督職員に提出した 工程表等で計画して いた閉所日を記載
Note on E10: 実際の閉所状況を プルダウンから選択
Note on F10: 工事着手日が月曜日から金曜日のいずれかの曜日となる場合は工事着手日の週は評価対象としないので「－」を選択
Note on F14: 対象期間は 工事着手日以降の最初の土曜日から工事完了日直前の1期間の末日となる金曜日まで
Note on E18: 雨天等による閉所も 閉所日にカウントできる。 「雨休」を選択。 （監督職員への事前連絡 必要）
Note on F23: 夏期休暇（3日） 年末年始休暇（6日）は 必ず設定して 対象期間から除外する。
Note on F28: もともと計画していた 閉所日に作業を行った 場合には，できる限り 振替閉所日を設ける。
Note on E29: もともと計画していた 閉所日に雨が降った 場合には「雨休」では なく「休」を選択。
Note on F36: 災害等緊急時の対応は， 作業にカウントとせず 「休」としてよい。

## 祝日
2023年祝日等一覧 | 2023-04-29 | 土 | 昭和の日
| 2023-05-03 | 水 | 憲法記念日
| 2023-05-04 | 木 | みどりの日
| 2023-05-05 | 金 | こどもの日
| 2023-07-17 | 月 | 海の日
| 2023-08-11 | 金 | 山の日
| 2023-09-18 | 月 | 敬老の日
| 2023-09-23 | 土 | 秋分の日
| 2023-10-09 | 月 | スポーツの日
| 2023-11-03 | 金 | 文化の日
| 2023-11-23 | 木 | 勤労感謝の日
| 2024-01-01 | 月 | 元日
| 2024-01-08 | 月 | 成人の日
| 2024-02-11 | 日 | 建国記念の日
| 2024-02-12 | 月 | 振替休日
| 2024-02-23 | 金 | 天皇誕生日
| 2024-03-20 | 水 | 春分の日
2024年祝日等一覧 | 2024-04-29 | 月 | 昭和の日
| 2024-05-03 | 金 | 憲法記念日
| 2024-05-04 | 土 | みどりの日
| 2024-05-05 | 日 | こどもの日
| 2024-05-06 | 月 | 振替休日
| 2024-07-15 | 月 | 海の日
| 2024-08-11 | 日 | 山の日
| 2024-08-12 | 月 | 振替休日
| 2024-09-16 | 月 | 敬老の日
| 2024-09-22 | 日 | 秋分の日
| 2024-09-23 | 月 | 振替休日
| 2024-10-14 | 月 | スポーツの日
| 2024-11-03 | 日 | 文化の日
| 2024-11-04 | 月 | 振替休日
| 2024-11-23 | 土 | 勤労感謝の日
| 2025-01-01 | 水 | 元日
| 2025-01-13 | 月 | 成人の日
| 2025-02-11 | 火 | 建国記念の日
| 2025-02-23 | 日 | 天皇誕生日
| 2025-02-24 | 月 | 振替休日
| 2025-03-20 | 木 | 春分の日