## Sheet1
休日確保状況チェックリスト（土曜日起算のケース）【個人単位の様式例】
事務所名 | ○○事務所 | [27 empty] | 凡例 | ○：休日取得
工事名 | ○○工事 | [28 empty] | 月/日：休日作業（代休取得）
受注者 | ○○工務店 | [28 empty] | 代：代休日
工期 | 令和○年○月○日～令和○年○月○日 （※工事着手日が７月１日のケース） | [28 empty] | ×：休日作業（代休なし）
会社名 | 氏名 | 作業従事期間 |  |  | １期間目 | [27 empty] | 休日 日数 | 休日 取得 日数 | 判定
７月
[5 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | 入場日 | ～ | 退場日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
A建設 | ○○ | 2022-07-01 | ～ | 退場日: 2022-08-31; ７月 2 土: ○; ７月 3 日: ○; ７月 9 土: ○; ７月 10 日: ○; ７月 16 土: ○; ７月 17 日: ○; ７月 18 月: ○; ７月 23 土: ○; ７月 24 日: ○ | 9 | 9 | 4週8休
| □□ | 2022-07-01 | ～ | 退場日: 2022-08-31; ７月 2 土: ○; ７月 3 日: ○; ７月 9 土: ○; ７月 10 日: ○; ７月 16 土: ○; ７月 17 日: ○; ７月 18 月: ○; ７月 23 土: ○; ７月 24 日: ○ | 9 | 9 | 4週8休
| ◇◇ | 2022-07-01 | ～ | 退場日: 2022-08-31; ７月 2 土: ○; ７月 3 日: ○; ７月 9 土: ○; ７月 10 日: ○; ７月 16 土: ○; ７月 17 日: ○; ７月 18 月: ○; ７月 23 土: ○; ７月 24 日: ○ | 9 | 9 | 4週8休
B建設（一次下請） | ●● | 2022-07-11 | ～ | 退場日: 2022-08-26; ７月 2 土: ー; ７月 3 日: ー; ７月 4 月: ー; ７月 5 火: ー; ７月 6 水: ー; ７月 7 木: ー; ７月 8 金: ー; ７月 9 土: ー; ７月 10 日: ー; ７月 16 土: ○; ７月 17 日: ○; ７月 18 月: ○; ７月 23 土: ○; ７月 24 日: ○ | 5 | 5 | 4週8休
| ■■ | 2022-07-11 | ～ | 退場日: 2022-08-26; ７月 2 土: ー; ７月 3 日: ー; ７月 4 月: ー; ７月 5 火: ー; ７月 6 水: ー; ７月 7 木: ー; ７月 8 金: ー; ７月 9 土: ー; ７月 10 日: ー; ７月 16 土: ○; ７月 17 日: ○; ７月 18 月: ○; ７月 23 土: ○; ７月 24 日: ○ | 5 | 5 | 4週8休
C建設（二次下請） | △△ | 2022-08-08 | ～ | 2022-08-23 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー
| ・・ | 2022-08-02 | ～ | 2022-08-23 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー
|  |  |  | ７月 29 金: 期間別判定 | 4週8休
会社名 | 氏名 | 作業従事期間 |  | ７月 2 土: 2期間目 | 休日 日数 | 休日 取得 日数 | 判定
[5 empty] | 7月 |  | ８月
[5 empty] | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
|  | 入場日 | ～ | 退場日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
A建設 | ○○ | 2022-07-01 | ～ | 退場日: 2022-08-31; 7月 30 土: ○; 7月 31 日: ○; ８月 1 月: 代; ８月 6 土: ○; ８月 7 日: 8/1; ８月 11 木: ○; ８月 12 金: ○; ８月 13 土: ○; ８月 14 日: ○; ８月 15 月: ○; ８月 16 火: ○; ８月 20 土: ○; ８月 21 日: 8/26; ８月 26 金: 代 | 12 | 12 | 4週8休
| □□ | 2022-07-01 | ～ | 退場日: 2022-08-31; 7月 30 土: ○; 7月 31 日: ○; ８月 1 月: 代; ８月 6 土: ○; ８月 7 日: 8/1; ８月 11 木: ○; ８月 12 金: ○; ８月 13 土: ○; ８月 14 日: ○; ８月 15 月: ○; ８月 16 火: ○; ８月 20 土: ○; ８月 21 日: 8/26; ８月 26 金: 代 | 12 | 12 | 4週8休
| ◇◇ | 2022-07-01 | ～ | 退場日: 2022-08-31; 7月 30 土: ○; 7月 31 日: ○; ８月 1 月: 代; ８月 6 土: ○; ８月 7 日: 8/1; ８月 11 木: ○; ８月 12 金: ○; ８月 13 土: ○; ８月 14 日: ○; ８月 15 月: ○; ８月 16 火: ○; ８月 20 土: ○; ８月 21 日: 8/26; ８月 26 金: 代 | 12 | 12 | 4週8休
B建設（一次下請） | ●● | 2022-07-11 | ～ | 退場日: 2022-08-26; 7月 30 土: ○; 7月 31 日: ○; ８月 1 月: 代; ８月 6 土: ○; ８月 7 日: 8/1; ８月 11 木: ○; ８月 12 金: ○; ８月 13 土: ○; ８月 14 日: ○; ８月 15 月: ○; ８月 16 火: ○; ８月 20 土: ○; ８月 21 日: 8/24; ８月 24 水: 代; ８月 26 金: ー | 12 | 12 | 4週8休
| ■■ | 2022-07-11 | ～ | 退場日: 2022-08-26; 7月 30 土: ○; 7月 31 日: ○; ８月 1 月: 代; ８月 6 土: ○; ８月 7 日: 8/1; ８月 11 木: ○; ８月 12 金: ○; ８月 13 土: ○; ８月 14 日: ○; ８月 15 月: ○; ８月 16 火: ○; ８月 20 土: ○; ８月 21 日: 8/24; ８月 24 水: 代; ８月 26 金: ー | 12 | 12 | 4週8休
C建設（二次下請） | △△ | 2022-08-02 | ～ | 退場日: 2022-08-23; 7月 30 土: ー; 7月 31 日: ー; ８月 1 月: ー; ８月 6 土: ○; ８月 7 日: ○; ８月 11 木: ○; ８月 12 金: ○; ８月 13 土: ○; ８月 14 日: ○; ８月 15 月: ○; ８月 16 火: ○; ８月 20 土: ○; ８月 21 日: ○; ８月 24 水: ー; ８月 25 木: ー; ８月 26 金: ー | 8 | 8 | 4週8休
| ・・ | 2022-08-02 | ～ | 退場日: 2022-08-23; 7月 30 土: ー; 7月 31 日: ー; ８月 1 月: ー; ８月 6 土: ○; ８月 7 日: ○; ８月 11 木: ○; ８月 12 金: ○; ８月 13 土: ○; ８月 14 日: ○; ８月 15 月: ○; ８月 16 火: ○; ８月 20 土: ○; ８月 21 日: ○; ８月 24 水: ー; ８月 25 木: ー; ８月 26 金: ー | 8 | 8 | 4週8休
|  |  |  | ８月 26 金: 期間別判定 | 4週8休
会社名 | 氏名 | 作業従事期間 |  | 7月 30 土: 3期間目 | 休日 日数 | 休日 取得 日数 | 判定
[5 empty] | 8月 |  |  |  |  | 9月
[5 empty] | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
|  | 入場日 | ～ | 退場日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
A建設 | ○○ | 2022-07-01 | ～ | 2022-08-31 | [5 empty] | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー
| □□ | 2022-07-01 | ～ | 2022-08-31 | [5 empty] | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー
| ◇◇ | 2022-07-01 | ～ | 2022-08-31 | [5 empty] | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー
B建設（一次下請） | ●● | 2022-07-11 | ～ | 2022-08-26 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー
| ■■ | 2022-07-11 | ～ | 2022-08-26 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー
C建設（二次下請） | △△ | 2022-08-08 | ～ | 2022-08-23 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー
| ・・ | 2022-08-02 | ～ | 2022-08-23 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー
|  |  |  | 9月 26 金: 期間別判定 | ー
※技術者及び技能労働者の休日が証明できる書類を提出すること。
※対象者数に応じて、行の追加削除を適切に行う。 |  |  |  | 9月 26 金: 最終判定 | 4週8休
夏期休暇３日間が８月12日、15日、16日の場合
現場着手日（７月１日）以降の最初の土曜日から評価開始（月曜日起算の場合は、月曜日から評価開始）現場着手日以降に現場入場をする作業員は入場した日から評価を開始する。
休日作業を実施し、代休取得していれば代休を取得した日付けを記載
代休取得をしていない場合は、"×"と記載
代休日は、"代"と記載
作業従事期間が工事途中で終了する作業員は、退場する日までを評価期間とする。
個人毎で「週休２日」「不達成」を評価し、
最も下位評価のものを記載する。
期間別判定で、最も下位評価のものを記載する。
現場完成日直前の１期間の末日となる金曜日又は日曜日までを評価対象とする。
土曜日起算の場合は、金曜日までが評価対象期間となるため、２期間目の末日の８月２６日までとなり、８月２７日～８月３１日までは評価対象としない。