## 発注者指定型
様式－９
工 事 打 合 せ 簿
発議者 |  |  |  | □発注者 |  | ■受注者 |  | 発議年月日
発議事項 |  |  |  | □指示 ■協議 □通知 □承諾 □報告 □提出
|  |  |  | □その他 |  | （ | [10 empty] | ）
工事名 | [13 empty] | ○○工務店
（内容）
現場閉所による週休２日工事の対象期間について
本工事の対象期間を下記のとおりとしたく、『週休２日制適用工事試行要領(令和4年
10月版)』、「６ 実施方法（２）」、の規定に基づき協議いたします。
|  | 現場着手日 |  |  |  | 2023-11-15
|  | 現場完了日（予定） |  |  |  | 2024-03-15
|  |  | うち控除日 |  |  | 9 |  |  |  |  | 日 | （夏季休暇・年末年始休暇等）
|  | 対象期間 |  |  |  | 113 |  |  |  |  | 日
|  | 4週8休相当 |  |  |  | 33 |  |  |  |  | 日
現場閉所日目安
| 添付図 |  |  | 1 | 葉、その他添付図書 |  |  |  | 現場閉所予定日がわかる工程表
| 発注者 | 上記について |  |  | □指示 |  | □承諾 |  |  | □協議 |  |  | □提出 |  | □受理 | します。
処理
□その他
・ | [11 empty] | 年月日：
| 受注者 | 上記について |  |  | □承諾 |  | □協議 |  |  | □提出 |  |  | □報告 |  | □受理 | します。
回答
□その他
年月日：
|  |  |  | 総 括 監督員 |  | 主 任 監督員 |  | 監督員 | [5 empty] | 現 場 代理人 |  | 主 任 （監 理） 技術者
承諾して打合せ簿を返却してください。
Note on H14: 「2023/○/○」の 形式で入力してください。
Note on H17: 夏季休暇3日 年末年始休暇6日 工場製作のみ期間等
Note on H19: 自動計算されますので 触らないでください
Note on H21: 自動計算されますので 触らないでください