## ０．作成手順
土木工事条件明示の手引きチェックリストの利用手順
作成方法
１．チェックリストタブで必要項目をチェックする。
※初期は全て×で、大項目のみ表示されている。
２．対象を○・空白にする。（×のチェックを外す。）
３．改行ラインを大項目（工事全般関係・工程関係等）に合わせる。
※横ラインに合わせると、ライン切れが無くなる。
４．自由記入欄の表記を修正する。「特記仕様書による。」または空欄 項目がなければ、「特になし。」
※行を追加したい場合は、行ごとコピーする。（「対象 有・無」の数式もコピーする。）
※小項目は自由に追加可能である。
※大項目の下の行を自由記入欄として追記可能である。
①赤塗のチェックリストを選ぶ。
②各項目に対し対象の有無を選択する。
（黄色塗りのセルの○×を選択）
※「特記仕様書による」「特になし」と記載する場合は、項目のチェックを全て×とする。
①
②
③黄塗の印刷用を選ぶ
④対象の有無のフィルターを選び「○」を選択する。
③
④
④‘対象の有無のフィルターを選び「○」にチェックを付け「ＯＫ」を選択する。
④’
⑤対象の有無の欄に「○」のみが表示されていることを確認する。
⑥対象項目に条件等を記入する。
⑦表紙を作成。
工事名：
路線・河海名：
工事箇所：
事務所名を入力する。
⑧印刷する。
手順は以上となります。
※旧様式と類似した様式でも、同様の操作で出力可能です。
⑤
⑥
⑦
大項目
小項目
自由記入欄

## １．チェックリスト
条件明示事項チェックリスト |  | 対象 有・無 | リスト
工事全般関係 |  | × | 選択
1 | 調査対象工事の場合 | × | ○
| ①施工状況調査の対象工事の場合の明示 | × | ×
| ②施工合理化調査の対象工事の場合の明示 | ×
2 | 施工時期及び施工時間帯に制約がある場合 | ×
| ①制約内容の明示 | ×
| a.時期の制約 ： | ×
| b.時間の制約 ： | ×
| c.その他 ： | ×
3 | 余裕工期を設定した工事 | ×
| ①余裕工期が設定されている工事であることを明示する。 | ×
工程関係 |  | ×
1 | 影響を受ける他の工事 | ×
| ①先に発注された工事で、当該工事の工程が影響される工事の有無 | ×
| a.工事名 ： | ×
| b.上記工事の発注者 ： | ×
| c.影響内容 ： | ×
| d.具体的な制約 ： | ×
| e.その他事項 ： | ×
| ②後から発注する工事で、当該工事の工程が影響される工事の有無 | ×
| a.工事名 ： | ×
| b.上記工事の発注者 ： | ×
| c.影響内容 ： | ×
| d.具体的な制約 ： | ×
| e.その他事項 ： | ×
| ③その他工事で、当該工事の工程が影響される工事の有無 | ×
| a.工事名 ： | ×
| b.上記工事の発注者 ： | ×
| c.影響内容 ： | ×
| d.具体的な制約 ： | ×
| e.その他事項 ： | ×
2 | 自然的・社会的条件で制約を受ける施工の内容、時期、時間及び工法等 | ×
| ①交通規制や工事内容により、工事の施工期間又は時間帯に制約が生じるか。 | ×
| a.要因 ： | ×
| b.施工内容 ： | ×
| c.施工箇所 ： | ×
| d.施工時期 ： | ×
| e.施工時間 ： | ×
| ｆ.具体的制約内容 ： | ×
| ②出水期や積雪・融雪期において、施工を中止あるいは休止する必要があるか。 | ×
| a.要因 ： | ×
| b.施工内容 ： | ×
| c.施工箇所 ： | ×
| d.施工時期 ： | ×
| e.施工時間 ： | ×
| ｆ.具体的制約内容 ： | ×
| ③漁期や農業・用排水の使用時期、また地場産業の影響により、施工期間又は時間帯に制約が生ずるか。 | ×
| a.要因 ： | ×
| b.施工内容 ： | ×
| c.施工箇所 ： | ×
| d.施工時期 ： | ×
| e.施工時間 ： | ×
| ｆ.具体的制約内容 ： | ×
| ④自然環境の保全に関しての制約の有無を明示する。 | ×
| （猛禽類等の保護動植物の生息する可能性のある地域での施工制約） | ×
| a.要因 ： | ×
| b.施工内容 ： | ×
| c.施工箇所 ： | ×
| d.施工時期 ： | ×
| e.施工時間 ： | ×
| ｆ.具体的制約内容 ： | ×
3 | 関連機関等との協議に未成立なものがある場合の制約等 | ×
| ①協議の成立時期が具体的に見込める場合はその内容を記載。 | ×
| a.関連機関 ： | ×
| b.制約内容 ： | ×
| c.協議内容 ： | ×
| d.成立見込時期 ： | ×
| ②協議の結果、工程等に制約を受けることが予想される場合は、あらかじめその協議内容及び制約される内容等を明示する。 | ×
| a.関連機関 ： | ×
| b.制約内容 ： | ×
| c.協議内容 ： | ×
| d.成立見込時期 ： | ×
| ③協議の必要性はあるが、未実施である場合はその内容を記載する。 | ×
| a.関連機関 ： | ×
| b.制約内容 ： | ×
| c.協議内容 ： | ×
| d.成立見込時期 ： | ×
4 | 関係機関との協議の結果、工程に影響を受ける条件等 | ×
| ①施工時期等について付された条件を具体的に明示する。 | ×
| a.関連機関 ： | ×
| b.影響内容 ： | ×
| c.規制期間・時間 ： | ×
| ②当初予想し得ない事態等が発生し工事期間等の変更が生じる場合は、監督職員に報告し、協議を行うことを明示する。 | ×
| a.内容 ： | ×
5 | 占用物件（地下物件、架空線など）・埋蔵文化財等の事前調査・移設の制約 | ×
| ①必要な事前調査の期間等を明示し、その管理者の都合により変更がある場合には別途協議することを合わせて明示。 | ×
| a.物件内容（場所含む） ： | ×
| b.物件管理者 ： | ×
| c.事前調査・移設の期間 ： | ×
| ②移設や撤去・保存等が必要になり影響を受ける場合は、施工方法や工程等について協議状況を明示。 | ×
| a.物件内容（場所含む） ： | ×
| b.物件管理者 ： | ×
| c.事前調査・移設の期間 ： | ×
| ③埋蔵文化財の発掘調査が必要な場合の状況を明示。 | ×
| a.物件内容（場所含む） ： | ×
| b.物件管理者 ： | ×
| c.事前調査・移設の期間 ： | ×
6 | 設計工程上の作業不能日数 | ×
| ①工程に影響を与える特殊な工法がある場合は明示。 | ×
| a.対象工種 ： | ×
| b.場所 ： | ×
| c.日数 ： | ×
| d.内容 ： | ×
7 | 概数発注・概略設計による発注工事の場合 | ×
| ①概数発注、概略設計、修正設計中の工事の場合、詳細設計の完成時期について明示。 | ×
| a.対象工種 ： | ×
| b.区間 ： | ×
| c.詳細設計完成時期 ： | ×
用地関係 |  | ×
1 | 工事用地等に未処理部分がある場合 | ×
| ①用地・立木の取得が終了していない場所の有無 | ×
| a.場所・範囲 ： | ×
| b.面積 ： | ×
| c.取得見込み時期 ： | ×
| ②期日までに用地取得できない場合の対応を明示 | ×
| a.内容 ： | ×
| ③保安林解除や用地の規制等の有無 | ×
| a.場所・範囲 ： | ×
| b.面積 ： | ×
| c.解決見込み時期 ： | ×
| d.当面の対応 ： | ×
| ④官民境界が未確定部分がある場合の内容明示 | ×
| a.場所・範囲 ： | ×
| b.面積 ： | ×
| c.協議状況、確定見込み ： | ×
2 | 使用後の復旧条件がある場合 | ×
| ①工事用地使用後の条件の有無 | ×
| a.場所・範囲 ： | ×
| b.面積 ： | ×
| c.復旧完了期日 ： | ×
| d.復旧条件 ： | ×
3 | 工事用仮設道路、資機材置き場等の用地を借地させる場合 | ×
| ①工事用仮設道路、資機材置き場等の借地の有無 | ×
| a.場所・範囲 ： | ×
| b.面積 ： | ×
| c.借地期間 ： | ×
| d.復旧条件 ： | ×
| ②借地上の支障物件等があった場合には監督職員へ報告し対応を協議する旨の明示 | ×
4 | 官有地等を使用させる場合 | ×
| ①使用する官有地の有無 | ×
| a.場所・範囲 ： | ×
| b.面積 ： | ×
| c.使用期間 ： | ×
| d.使用条件 ： | ×
| ②現場状況から施工に使用がある場合は、監督職員へ報告し協議する旨を明示 | ×
| a.内容 ： | ×
環境対策関係 |  | ×
1 | 公害防止の為の制限がある場合 | ×
| ①施工方法等において、公害防止の為の制限がある場合の明示 | ×
| a.対象工種 ： | ×
| b.対象箇所 ： | ×
| c.制限内容 ： | ×
| ②騒音・振動等の測定を指定する箇所がある場合の明示 | ×
| a.対象工種 ： | ×
| b.対象箇所 ： | ×
| c.制限内容 ： | ×
| ③公害に関する特定地域指定がある場合はその地域を明示 | ×
| a.対象工種 ： | ×
| b.対象箇所 ： | ×
| c.制限内容 ： | ×
| ④地元対策上や法改正等により規制処置が必要となった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 | ×
| a.内容 ： | ×
2 | 水替、流入防止施設が必要な場合 | ×
| ①水替、流入防止施設が必要がある場合の明示 | ×
| a.対象工種 ： | ×
| b.対象箇所 ： | ×
| c.制限内容 ： | ×
| ②当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 | ×
| a.内容 ： | ×
3 | 濁水、湧水等の処理で特別な対策を必要とする場合 | ×
| ①濁水、湧水等の処理で特別な対策が必要な場合は明示 | ×
| a.対象工種 ： | ×
| b.対象箇所 ： | ×
| c.時期 ： | ×
| d.処理施設 ： | ×
| e.排水の水質目標値 ： | ×
| f.排水場所 ： | ×
| ②当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 | ×
| a.内容 ： | ×
4 | 事業損失等、第三者に被害を及ぼすことが懸念される場合 | ×
| ①騒音、振動、地盤沈下、地下水の枯渇、電波障害等の事業損失が懸念される場合の事前・事後調査を行うことを明示 | ×
| a.懸念事項 ： | ×
| b.事前・事後調査の有無 ： | ×
| c.調査箇所 ： | ×
| d.調査時期 ： | ×
| e.調査方法 ： | ×
| f.その他 ： | ×
| ②当初と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 | ×
| a.内容 ： | ×
5 | 油漏れ等に対策を必要とする場合 | ×
| ①油漏れ、重金属等の対策が必要な場合の内容の明示 | ×
| a.対象工種 ： | ×
| b.対象機械 ： | ×
| c.時期 ： | ×
| d.実施方法・必要な資材等 ： | ×
| e.その他 ： | ×
| ②当初と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 | ×
| a.内容 ： | ×
安全対策関係 |  | ×
1 | 交通安全施設等の指定 | ×
| ①車線減少等の規制を伴う場合の明示 | ×
| a.規制内容 ： | ×
| b.規制箇所 ： | ×
| c.規制期間 ： | ×
| ②歩道通行帯を確保する場合の明示 | ×
| a.内容 ： | ×
| b.対象箇所 ： | ×
| c.期間 ： | ×
| ③夜間作業を伴う場合の明示 | ×
| a.内容 ： | ×
| b.対象箇所 ： | ×
| c.期間 ： | ×
| ④現場特有の交通規制を行う場合の明示 | ×
| a.内容 ： | ×
| b.対象箇所 ： | ×
| c.期間 ： | ×
| ⑤当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 | ×
| a.内容 ： | ×
2 | 対策をとる必要がる他施設との近接工事がある場合 | ×
| ①対策をとる必要がる他施設と近接する工事がある場合の明示 | ×
| a.対象施設・管理者 ： | ×
| （例：鉄道、ガス、電気、電話、上下水道、光ファイバ、その他施設） | ×
| b.対象箇所 ： | ×
| c.施行条件 ： | ×
| d.その他（協議状況他） ： | ×
| ②当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 | ×
| a.内容 ： | ×
3 | 施工上、防護施設等必要な場合 | ×
| ①防護施設等が必要な場合の明示 | ×
| a.必要な防護施設 ： | ×
| （例：落石、雪崩、土砂崩壊、土石流、その他補強が必要な施設等） | ×
| b.危険要因 ： | ×
| c.対策内容 ： | ×
| d.対象工種 ： | ×
| e.対象期間 ： | ×
| f.その他 ： | ×
| ②当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 | ×
| a.内容 ： | ×
4 | 保全設備・保安要員の配置等が必要な場合 | ×
| ①交通誘導警備員・保安要員等の配置が必要な場合の明示 | ×
| a.対象工種 ： | ×
| b.対象箇所 ： | ×
| c.対象期間 ： | ×
| d.対象要員 ： | ×
| e.その他 ： | ×
| ②当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 | ×
| a.内容 ： | ×
5 | 発破作業等の制限 | ×
| ①発破作業等に制限がある場合の明示 | ×
| a.対象工種 ： | ×
| b.対象箇所 ： | ×
| c.対象期間 ： | ×
| d.制限内容 ： | ×
| e.その他 ： | ×
| ②当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 | ×
| a.内容 ： | ×
6 | 有害ガス及び酸素欠乏等の対策 | ×
| ①喚起設備等が必要な場合の明示 | ×
| a.危険要因 ： | ×
| b.対象工種 ： | ×
| c.対策内容 ： | ×
| e.その他 ： | ×
| ②当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 | ×
| a.内容 ： | ×
7 | 高所作業における対策が必要な場合 | ×
| ①高所作業を行う必要がある場合の明示 | ×
| a.対象工種 ： | ×
| b.対象箇所 ： | ×
| c.対策内容 ： | ×
| e.その他 ： | ×
| ②当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 | ×
| a.内容 ： | ×
8 | 砂防工事の安全確保のために必要な対策を行う場合 | ×
| ①安全確保に必要な情報の明示 | ×
| a.施工箇所の地形・地質特性 ： | ×
| b.危険要因 ： | ×
| c.対策内容 ： | ×
| e.その他 ： | ×
| ②当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 | ×
| a.内容 ： | ×
工事用道路関係 |  | ×
1 | 一般道路を搬入路として使用する場合 | ×
| ①運搬経路に制限がある場合または経路を指定する場合の明示 | ×
| a.経路 ： | ×
| b.制限内容 ： | ×
| c.制限期間・時間 ： | ×
| d.その他 ： | ×
| ②搬入路の使用中及び使用後に配慮すべき事項がある場合の明示 | ×
| a.内容 ： | ×
| b.対象区間 ： | ×
| c.期間 ： | ×
| ③地元対応等の特筆すべき事項の明示 | ×
| a.内容 ： | ×
| b.対象区間 ： | ×
| c.期間 ： | ×
| ④当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 | ×
| a.内容 ： | ×
2 | 仮道路を設置する場合 | ×
| ①仮道路の構造等を指定する場合の明示 | ×
| a.区間 ： | ×
| b.指定する内容 ： | ×
| c.その他 ： | ×
| ②借地により仮道路を設ける場合の明示 | ×
| a.区間 ： | ×
| b.借地料等 ： | ×
| c.維持補修内容 ： | ×
| d.その他 ： | ×
| ③維持修繕の必要がある場合の明示 | ×
| a.区間 ： | ×
| b.維持補修内容 ： | ×
| d.その他 ： | ×
| ④仮道路に安全施設が必要な場合は明示 | ×
| a.必要な施設内容 ： | ×
| b.対象区間 ： | ×
| c.対象期間 ： | ×
| d.その他 ： | ×
| （存置、撤去等わかるようにする） | ×
| ⑤地元対応等の特筆すべき事項の明示 | ×
| a.内容 ： | ×
| b.対象区間 ： | ×
| c.期間 ： | ×
| ⑥当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 | ×
| a.内容 ： | ×
3 | 一般道路を交通規制等により占用する場合 | ×
| ①交通規制を行う場合の関係機関協議の有無の明示 | ×
| a.協議機関 ： | ×
| b.対象区間 ： | ×
| c.対象期間・時間 ： | ×
| d.規制内容 ： | ×
| e.その他 ： | ×
| ②当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 | ×
| a.内容 ： | ×
4 | 他工事と工事用道路を共有する場合 | ×
| ①他工事と工事用道路を共有する場合の明示 | ×
| a.共有する他工事 ： | ×
| b.工事用道路の管理者 ： | ×
| c.共有する区間 ： | ×
| d.期間 ： | ×
| e.配慮事項 ： | ×
| ②当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 | ×
| a.内容 ： | ×
5 | 工事用道路の使用に制限がある場合 | ×
| ①工事用道路に制限がある場合の明示 | ×
| a.対象区間 ： | ×
| b.対象期間・時間 ： | ×
| c.制限内容 ： | ×
| d.その他 ： | ×
| ②当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 | ×
| a.内容 ： | ×
仮設備関係 |  | ×
1 | 他の工事に引き継ぐ場合 | ×
| ①引き渡しの条件明示 | ×
| a.仮設備の名称 ： | ×
| b.引き継ぎ先の受注者 ： | ×
| c.撤去・損料などの条件 ： | ×
| d.維持管理条件 ： | ×
| e.引き渡し等の時期 ： | ×
| f.構造等安全性確認や検査の実施日時 ： | ×
| g.その他 ： | ×
| ②当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 | ×
| a.内容 ： | ×
2 | 引き継いで使用する場合 | ×
| ①引き継ぎの明示 | ×
| a.内容 ： | ×
| b.時期 ： | ×
| c.条件 ： | ×
| d.その他 ： | ×
| ②当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 | ×
| a.内容 ： | ×
3 | 構造及び施工方法を指定する場合 | ×
| ①構造及び施工方法の条件を明示 | ×
| a.対象物 ： | ×
| b.存置期間 ： | ×
| c.規模・規格・数量等 ： | ×
| d.施工方法 ： | ×
| e.その他 ： | ×
| ②当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 | ×
| a.内容 ： | ×
4 | 設計条件を指定する場合 | ×
| ①設計条件を指定する場合の条件明示 | ×
| a対象物 ： | ×
| b.設計条件 ： | ×
| c.その他 ： | ×
| ②指定仮設がある場合の条件明示 | ×
| a対象物 ： | ×
| b.指定条件 ： | ×
| c.その他 ： | ×
| ③当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 | ×
| a.内容 ： | ×
5 | 除雪が必要となる場合 | ×
| ①除雪が必要な場合の条件明示 | ×
| a.対象箇所 ： | ×
| b.対象期間 ： | ×
| c.制限内容 ： | ×
| d.その他 ： | ×
| ②当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 | ×
| a.内容 ： | ×
建設副産物関係 |  | ×
1 | 建設副産物を搬出する、特定建設資材・再生材を使用する工事の場合 | ×
| ①建設副産物情報交換システムの活用の明示 | ×
| a.内容 ： | ×
| ②建設副産物実態調査の対象工事の明示 | ×
| a.内容 ： | ×
| ③建設発生土情報交換システム登録対象の明示 | ×
| a.内容 ： | ×
| ④再生資材の活用の明示 | ×
| a.資材名 ： | ×
| b.規格 ： | ×
| c.使用箇所 ： | ×
| d.その他 ： | ×
| ⑤特定副産物の搬出の明示 （特定建設資材の分別解体等・再資源化等の条項で記載していれば不用） | ×
| a.対象 ： | ×
| b.受入場所 ： | ×
| c.受入時間帯 ： | ×
| d.仮置き場 ： | ×
| e.搬出調書等 ： | ×
| f.その他 ： | ×
| ⑥建設リサイクル法対象工事の明示 | ×
| a.種類 ： | ×
| b.分別解体等の方法 ： | ×
| c.その他 ： | ×
| ⑦指定副産物の指定再資源化施設へ搬出明示 | ×
| a.種類 ： | ×
| b.再資源化施設 ： | ×
| c.中間処理場 ： | ×
| d.最終処理場 ： | ×
| e.受入時間 ： | ×
| ⑧当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 | ×
| a.内容 ： | ×
2 | 建設発生土及び建設汚泥処理土 | ×
| ①他工事の箇所へ搬出する場合の明示 | ×
| a.搬出箇所・距離 ： | ×
| b.搬出先工事名 ： | ×
| c.搬出先の受入条件 ： | ×
| d.その他 ： | ×
| ②当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 | ×
| a.内容 ： | ×
3 | 建設廃棄物の種類と発生量 | ×
| ①取扱及び処理方法の違う種別毎の廃棄物を明示 | ×
| a.種別 ： 特定建設資材廃棄物 ・ その他の産業廃棄物 ・ 特別管理産業廃棄物 | ×
| b.種類 ： | ×
| c.工種 ： | ×
| d.発生量 ： | ×
| e.その他 ： | ×
| ②当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 | ×
| a.内容 ： | ×
4 | 処理施設等への運搬経路・方法等の規制・制限 | ×
| ①処理施設等の条件明示（１） | ×
| a.種類 ： | ×
| b.運搬経路 ： | ×
| c.運搬方法 ： | ×
| d.その他 ： | ×
| ①処理施設等の条件明示（２） | ×
| a.種類 ： | ×
| b.運搬経路 ： | ×
| c.運搬方法 ： | ×
| d.その他 ： | ×
| ②仮置きが必要な場合の内容明示 | ×
| a.内容 ： | ×
5 | 中間・最終処理場 | ×
| ①指定副産物の指定再資源化施設へ搬出明示 | ×
| a.種類 ： | ×
| b.再資源化施設 ： | ×
| c.中間処理場 ： | ×
| d.最終処理場 ： | ×
| e.受入時間 ： | ×
6 | 他工事からの建設発生土を利用する場合 | ×
| ①他工事からの建設発生土に関する利用の明示 | ×
| a.他工事情報 ： 発注機関、工事名、施工会社、連絡先等 | ×
| b.受入条件 ： 発生土の種類、使用箇所等 | ×
| c.受入時期 ： | ×
| d.その他 ： | ×
| ②当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 | ×
| a.内容 ： | ×
7 | 土壌汚染対策法の届出について | ×
| ①土壌汚染対策法で規定する一定規模（3,000m2）以上の土地の形質変更を伴う対象工事である場合の県知事への届出等の明示。 | ×
| a.対象の有無 ： | ×
| b.場所・範囲・面積 ： | ×
| c.該当工種 ： | ×
| d.発生量 ： | ×
| e.その他 ： | ×
| ②当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 | ×
| a.内容 ： | ×
工事支障物件関係 |  | ×
1 | 占用物件等の工事支障物件がある場合 | ×
| ①工事支障物件の明示（１） | ×
| a.物件名 ： | ×
| b.物件管理者（連絡先等） ： | ×
| c.物件位置 ： | ×
| d.物件管理者との協議状況 ： | ×
| e.移設時期 ： | ×
| ｆ.その他 ： | ×
| ①工事支障物件の明示（２） | ×
| a.物件名 ： | ×
| b.物件管理者（連絡先等） ： | ×
| c.物件位置 ： | ×
| d.物件管理者との協議状況 ： | ×
| e.移設時期 ： | ×
| ｆ.その他 ： | ×
| ①工事支障物件の明示（３） | ×
| a.物件名 ： | ×
| b.物件管理者（連絡先等） ： | ×
| c.物件位置 ： | ×
| d.物件管理者との協議状況 ： | ×
| e.移設時期 ： | ×
| ｆ.その他 ： | ×
| ②当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 | ×
| a.内容 ： | ×
薬液注入関係 |  | ×
1 | 薬液注入を行う場合 | ×
| ①薬液注入の条件明示 | ×
| a.設計条件 ： | ×
| b.工法区分 ： | ×
| c.材料種類 ： | ×
| d.施工範囲 ： | ×
| e.削孔数量・延長 ： | ×
| ｆ.注入量・注入圧 ： | ×
| g.その他 ： | ×
| ②注入の管理の明示 | ×
| a.注入圧・速度 ： | ×
| b.注入順序 ： | ×
| c.ステップ長 ： | ×
| d.材料（購入・流通経路等） ： | ×
| e.ゲルタイム ： | ×
| ｆ.配合 ： | ×
| ③産業廃棄物が発生した場合の処分方法の明示 | ×
| a.内容 ： | ×
| ④地下埋設物がある場合の防護方法の明示 | ×
| a.内容 ： | ×
| ⑤当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 | ×
| a.内容 ： | ×
2 | 周辺環境影響調査を行う場合 | ×
| ①周辺環境影響調査の明示 | ×
| a.調査内容 ： | ×
| b.調査箇所 ： | ×
| c.調査回数 ： | ×
| d.その他 ： | ×
| ②当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 | ×
| a.内容 ： | ×
その他 |  | ×
1 | 工事用資機材の保管及び仮置きが必要な場合 | ×
| ①仮置きが必要な資機材の内容を明示 | ×
| a.資機材の種類 ： | ×
| b.数量 ： | ×
| c.保管・仮置き場所 ： | ×
| d.期間 ： | ×
| e.保管方法 ： | ×
| f.積込・運搬方法 ： | ×
| g.機械の分解・組立等ある場合の回数 ： | ×
| h.その他 ： | ×
| ②当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 | ×
| a.内容 ： | ×
2 | 工事現場発生品がある場合 | ×
| ①現場発生品の明示 | ×
| a.品名・数量 ： | ×
| b.再使用の有無 ： | ×
| c.引き渡し時期・場所 ： | ×
| d.品質検査 ： | ×
| e.運搬方法・費用 ： | ×
| f.その他 ： | ×
| ②当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 | ×
| a.内容 ： | ×
3 | 支給品・貸与品がある場合 | ×
| ①該当品の明示 | ×
| a.品名・数量 ： | ×
| b.規格等 ： | ×
| c.使用場所 ： | ×
| d.積算条件 ： | ×
| e.引き渡し場所 ： | ×
| f.返納方法等 ： | ×
| g.その他 | ×
| ②当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 | ×
| a.内容 ： | ×
4 | 新技術・新工法・特許工法を指定する場合 | ×
| ①新技術・新工法の内容の明示 | ×
| a.工法名称 ： | ×
| b.施工場所 ： | ×
| c.施工条件 ： | ×
| d.NETIS番号 ： | ×
| e.その他 ： | ×
| ②当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 | ×
| a.内容 ： | ×
5 | 指定部分の引渡しを行う場合 | ×
| ①指定部分の内容の明示 | ×
| a.指定部分 ： | ×
| b.引渡日 ： | ×
| e.その他 ： | ×
6 | 部分使用を行う場合 | ×
| ①部分使用の内容の明示 | ×
| a.使用箇所 ： | ×
| b.使用条件 ： | ×
| e.使用期間 ： | ×
| ②当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 | ×
| a.内容 ： | ×
7 | 給水の必要がある場合 | ×
| ①給水内容の明示 | ×
| a.関係機関名 ： | ×
| b.協議時期 ： | ×
| c.取水箇所 ： | ×
| d.取水時期 ： | ×
| e.取水方法 ： | ×
| f.その他 ： | ×
| ②当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 | ×
| a.内容 ： | ×

## ２-1．印刷用
施工条件の明示
工事名：
路線・河海名：
工事箇所：
作成方法
１．チェックリストタブで必要項目をチェックする。
※初期は全て×で、大項目のみ表示されている。
○○事務所 |  |  | ２．対象を○・空白にする。（×のチェックを外す。）
３．改行ラインを大項目（工事全般関係・工程関係等）に合わせる。
※横ラインに合わせると、ライン切れが無くなる。
４．自由記入欄の表記を修正する。「特記仕様書による。」または空欄 項目がなければ、「特になし。」
※行を追加したい場合は、行ごとコピーする。（「対象 有・無」の数式もコピーする。）
※小項目は自由に追加可能である。
※大項目の下の行を自由記入欄として追記可能である。
条件明示事項 |  |  | 対象 有・無
工事全般関係
| 特記仕様書に表記する場合「特記仕様書による。」 対象が無い場合「特になし。」 | ← |  | 自由記入欄 | 小項目ごとではなく、文章を直接入力可能である。
1 | 調査対象工事 |  | ×
| 施工状況調査の対象工事とする。 |  | ×
| 本工事は施工合理化調査の対象工事とする。 |  | ×
2 | 施工時期及び施工時間帯に制約がある |  | ×
| 制約内容の明示 |  | ×
| a.時期の制約 ： |  | ×
| b.時間の制約 ： |  | ×
| c.その他 ： |  | ×
3 | 余裕工期を設定した工事 |  | ×
| 余裕工期が設定されている工事である。 |  | ×
工程関係
特記仕様書に表記する場合「特記仕様書による。」 対象が無い場合「特になし。」
1 | 影響を受ける他の工事 |  | ×
| ①先に発注された工事で、当該工事の工程が影響される工事 |  | ×
| a.工事名 ：○○工事（他工事名 例：〇〇道路改良工事） |  | ×
| b.上記工事の発注者 ：○○土木事務所 |  | ×
| c.影響内容 ：路床工施工後に着手可能である。 |  | ×
| d.具体的な制約 ：着手時期の調整 |  | ×
| e.その他事項 ：完成引渡し予定は、平成○年○月○日である。 |  | ×
| ②後から発注する工事で、当該工事の工程が影響される工事 |  | ×
| a.工事名 ：○○工事（他工事名 例：橋梁上部工） |  | ×
| b.上記工事の発注者 ：○○土木事務所 |  | ×
| c.影響内容 ：下部工（A１橋台）施工後に着手可能である。 |  | ×
| d.具体的な制約 ：着手時期の調整 |  | ×
| e.その他事項 ：A１橋台の完成引渡しは、平成○年○月○日までとする。 |  | ×
| ③その他工事で、当該工事の工程が影響される工事 |  | ×
| a.工事名 ： |  | ×
| b.上記工事の発注者 ： |  | ×
| c.影響内容 ： |  | ×
| d.具体的な制約 ： |  | ×
| e.その他事項 ： |  | ×
2 | 自然的・社会的条件で制約を受ける施工の内容、時期、時間及び工法等 |  | ×
| ①交通規制や工事内容により、工事の施工期間又は時間帯に制約が生じる場合の明示。 |  | ×
| a.要因 ：所轄警察署の指示による |  | ×
| b.施工内容 ：架設工、足場工 |  | ×
| c.施工箇所 ：○○市○○地先 |  | ×
| d.施工時期 ：特になし |  | ×
| e.施工時間 ：夜間施工（作業時間は所轄警察署と協議すること） |  | ×
| ｆ.具体的制約内容 ：作業時間の制約 |  | ×
| ②出水期や積雪・融雪期において、施工を中止あるいは休止する必要が生じる場合の明示。 |  | ×
| a.要因 ：出水期のため |  | ×
| b.施工内容 ：仮締切工 |  | ×
| c.施工箇所 ：○○市○○地先 |  | ×
| d.施工時期 ：平成○年○月○日以降に着手すること。 |  | ×
| e.施工時間 ：特になし |  | ×
| ｆ.具体的制約内容 ：仮締切工の休止 |  | ×
| ③漁期や農業・用排水の使用時期、また地場産業の影響により、施工期間又は時間帯の制約を明示。 |  | ×
| a.要因 ： |  | ×
| b.施工内容 ： |  | ×
| c.施工箇所 ： |  | ×
| d.施工時期 ： |  | ×
| e.施工時間 ： |  | ×
| ｆ.具体的制約内容 ： |  | ×
| ④自然環境の保全に関しての制約が生じる場合の明示。 |  | ×
| （猛禽類等の保護動植物の生息する可能性のある地域での施工制約） |  | ×
| a.要因 ： |  | ×
| b.施工内容 ： |  | ×
| c.施工箇所 ： |  | ×
| d.施工時期 ： |  | ×
| e.施工時間 ： |  | ×
| ｆ.具体的制約内容 ： |  | ×
3 | 関連機関等との協議に未成立なものがある場合の制約等 |  | ×
| ①協議の成立時期、内容等の明示。 |  | ×
| a.関連機関 ：○○河川事務所 |  | ×
| b.制約内容 ：工事用道路の着手時期の調整 |  | ×
| c.協議内容 ：工事用道路の構造 |  | ×
| d.成立見込時期 ：平成○年○月○日見込み |  | ×
| ②協議の結果、工程等に制約を受けることが予想される場合の内容等の明示。 |  | ×
| a.関連機関 ：○○河川事務所 |  | ×
| b.制約内容 ：着手時期の調整 |  | ×
| c.協議内容 ：桟橋及び架台は出水期（平成○年○月○日～平成○年○月○日）は存置不可 |  | ×
| d.成立見込時期 ：平成○年○月○日見込み |  | ×
| ③協議の必要性はあるが、未実施である場合の内容等の明示。 |  | ×
| a.関連機関 ：○○鉄道会社 |  | ×
| b.制約内容 ：工法及び作業時間 |  | ×
| c.協議内容 ：○○線と近接するため、架設工法、防護工法、作業時間帯を協議中である。 |  | ×
| d.成立見込時期 ：平成○年○月○日見込み |  | ×
4 | 関係機関との協議の結果、工程に影響を受ける条件等 |  | ×
| ①施工時期等について付された条件を具体的に明示。 |  | ×
| a.関連機関 ：○○通信会社 |  | ×
| b.影響内容 ：ケーブル埋設工後に着手すること。 |  | ×
| c.規制期間・時間 ：ケーブル埋設工（平成○年○月○日～平成○年○月○日） |  | ×
| ②当初予想し得ない事態等が発生し、工事期間等の変更が生じる場合は、監督職員に報告し、協議を行うこと |  | ×
×
| a.内容 ： |  | ×
5 | 占用物件（地下物件、架空線など）・埋蔵文化財等の事前調査・移設の制約 |  | ×
| ①必要な事前調査の期間等を明示し、その管理者の都合により変更がある場合には別途協議することを合わせて明示。 |  | ×
| a.物件内容（場所含む） ：地下埋設物等の支障物件を調査し監督職員に報告すること。 |  | ×
| b.物件管理者 ：○○ガス会社 |  | ×
| c.事前調査・移設の期間 ：事前調査を行うこと。 |  | ×
| ②移設や撤去・保存等が必要になり影響を受ける場合は、施工方法や工程等について協議状況を明示。 |  | ×
×
| a.物件内容（場所含む） ：○○水道管 |  | ×
| b.物件管理者 ：○○水道局 |  | ×
| c.事前調査・移設の期間 ：平成○年○月○日移設完了見込み |  | ×
| ③埋蔵文化財の発掘調査が必要な場合の状況を明示。 |  | ×
| a.物件内容（場所含む） ： |  | ×
| b.物件管理者 ： |  | ×
| c.事前調査・移設の期間 ： |  | ×
6 | 設計工程上の作業不能日数 |  | ×
| ①工程に影響を与える特殊な工法がある場合は明示。 |  | ×
| a.対象工種 ： |  | ×
| b.場所 ： |  | ×
| c.日数 ： |  | ×
| d.内容 ： |  | ×
7 | 概数発注・概略設計による発注工事の場合 |  | ×
| ①概数発注、概略設計、修正設計中の工事の場合、詳細設計の完成時期について明示。 |  | ×
| a.対象工種 ： |  | ×
| b.区間 ： |  | ×
| c.詳細設計完成時期 ： |  | ×
用地関係
特記仕様書に表記する場合「特記仕様書による。」 対象が無い場合「特になし。」
1 | 工事用地等に未処理部分がある場合 |  | ×
| ①用地・立木の取得が終了していない場所の有無 |  | ×
| a.場所・範囲 ：○○市○○地先について○○市と協議中である。 |  | ×
| b.面積 ：○○m2 |  | ×
| c.取得見込み時期 ：平成○年○月○日見込み |  | ×
| ②期日までに用地取得できない場合の対応を明示 |  | ×
| a.内容 ：工事内容に変更を伴う場合は、別途協議とする。 |  | ×
| ③保安林解除や用地の規制等の有無 |  | ×
| a.場所・範囲 ： |  | ×
| b.面積 ： |  | ×
| c.解決見込み時期 ： |  | ×
| d.当面の対応 ： |  | ×
| ④官民境界が未確定部分がある場合の内容明示 |  | ×
| a.場所・範囲 ： |  | ×
| b.面積 ： |  | ×
| c.協議状況、確定見込み ： |  | ×
2 | 使用後の復旧条件がある場合 |  | ×
| ①工事用地使用後の条件の有無 |  | ×
| a.場所・範囲 ： |  | ×
| b.面積 ： |  | ×
| c.復旧完了期日 ： |  | ×
| d.復旧条件 ： |  | ×
3 | 工事用仮設道路、資機材置き場等の用地を借地させる場合 |  | ×
| ①工事用仮設道路、資機材置き場等の借地の有無 |  | ×
| a.場所・範囲 ：○○市○○地先は私有地である。 |  | ×
| b.面積 ：○○m2 |  | ×
| c.借地期間 ：平成○年○月○日～平成○年○月○日見込み |  | ×
| d.復旧条件 ：監督員の指示のもと、土地所有者と協議すること。 |  | ×
| ②借地上の支障物件等があった場合には監督職員へ報告し対応を協議する旨の明示 |  | ×
4 | 官有地等を使用させる場合 |  | ×
| ①使用する官有地の有無 |  | ×
| a.場所・範囲 ：○○市○○地先は官有地である。 |  | ×
| b.面積 ：○○m2 |  | ×
| c.使用期間 ：平成○年○月○日～平成○年○月○日 |  | ×
| d.使用条件 ：現況復旧を原則とし、監督員と協議すること。 |  | ×
| ②現場状況から施工に使用がある場合は、監督職員へ報告し協議する旨を明示 |  | ×
| a.内容 ： |  | ×
環境対策関係
特記仕様書に表記する場合「特記仕様書による。」 対象が無い場合「特になし。」
1 | 公害防止の為の制限がある場合 |  | ×
| ①施工方法等において、公害防止の為の制限がある場合の明示 |  | ×
| a.対象工種 ：舗装版破砕 |  | ×
| b.対象箇所 ：○○市○○地先 |  | ×
| c.制限内容 ：低騒音型建設機械を使用すること。 |  | ×
| ②騒音・振動等の測定を指定する箇所がある場合の明示 |  | ×
| a.対象工種 ：鋼管杭打工 |  | ×
| b.対象箇所 ：○○市○○地先 ○○学校近隣であるため、測定すること。 |  | ×
| c.制限内容 ：騒音の測定をすること。測定費用については別途協議とする。 |  | ×
| ③公害に関する特定地域指定がある場合はその地域を明示 |  | ×
| a.対象工種 ： |  | ×
| b.対象箇所 ： |  | ×
| c.制限内容 ： |  | ×
| ④地元対策上や法改正等により規制処置が必要となった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 |  | ×
×
| a.内容 ： |  | ×
2 | 水替、流入防止施設が必要な場合 |  | ×
| ①水替、流入防止施設が必要がある場合の明示 |  | ×
| a.対象工種 ： |  | ×
| b.対象箇所 ： |  | ×
| c.制限内容 ： |  | ×
| ②当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 |  | ×
| a.内容 ： |  | ×
3 | 濁水、湧水等の処理で特別な対策を必要とする場合 |  | ×
| ①濁水、湧水等の処理で特別な対策が必要な場合は明示 |  | ×
| a.対象工種 ： |  | ×
| b.対象箇所 ： |  | ×
| c.時期 ： |  | ×
| d.処理施設 ： |  | ×
| e.排水の水質目標値 ： |  | ×
| f.排水場所 ： |  | ×
| ②当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 |  | ×
| a.内容 ： |  | ×
4 | 事業損失等、第三者に被害を及ぼすことが懸念される場合 |  | ×
| ①騒音、振動、地盤沈下、地下水の枯渇、電波障害等の事業損失が懸念される場合の事前・事後調査を行うことを明示 |  | ×
| a.懸念事項 ：橋梁基礎杭工により地下水への影響が懸念される。 |  | ×
| b.事前・事後調査の有無 ：事前、施工中、事後調査を行うこと。 |  | ×
| c.調査箇所 ：○○市○○地先 箇所数については、別途協議とする。 |  | ×
| d.調査時期 ：平成○年○月○日～平成○年○月○日 |  | ×
| e.調査方法 ：水質分析試験 分析項目については、別途協議とする。 |  | ×
| f.その他 ： |  | ×
| ②当初と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 |  | ×
| a.内容 ： |  | ×
5 | 油漏れ等に対策を必要とする場合 |  | ×
| ①油漏れ、重金属等の対策が必要な場合の内容の明示 |  | ×
| a.対象工種 ： |  | ×
| b.対象機械 ： |  | ×
| c.時期 ： |  | ×
| d.実施方法・必要な資材等 ： |  | ×
| e.その他 ： |  | ×
| ②当初と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 |  | ×
| a.内容 ： |  | ×
安全対策関係
特記仕様書に表記する場合「特記仕様書による。」 対象が無い場合「特になし。」
1 | 交通安全施設等の指定 |  | ×
| ①車線減少等の規制を伴う場合の明示 |  | ×
| a.規制内容 ：片側交互通行 |  | ×
| b.規制箇所 ：No.○○～No.○○ |  | ×
| c.規制期間 ：平成○年○月○日～平成○年○月○日見込み |  | ×
| ②歩道通行帯を確保する場合の明示 |  | ×
| a.内容 ：歩道舗装工時、通行帯○mを確保すること。 |  | ×
| b.対象箇所 ：No.○○～No.○○ |  | ×
| c.期間 ：平成○年○月○日～平成○年○月○日見込み |  | ×
| ③夜間作業を伴う場合の明示 |  | ×
| a.内容 ：交差点内の路床改良工 |  | ×
| b.対象箇所 ：No.○○～No.○○ ○○m2 |  | ×
| c.期間 ：平成○年○月○日～平成○年○月○日見込み |  | ×
| ④現場特有の交通規制を行う場合の明示 |  | ×
| a.内容 ： |  | ×
| b.対象箇所 ： |  | ×
| c.期間 ： |  | ×
| ⑤当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 |  | ×
| a.内容 ： |  | ×
2 | 対策をとる必要がある他施設との近接工事がある場合 |  | ×
| ①対策をとる必要がある他施設と近接する工事がある場合の明示 |  | ×
| a.対象施設・管理者 ：○○鉄道会社 |  | ×
| （例：鉄道、ガス、電気、電話、上下水道、光ファイバ、その他施設） |  | ×
| b.対象箇所 ：○○跨線橋 |  | ×
| c.施行条件 ：昼間作業 ○○部塗装、夜間作業 ○○桁外側塗装、足場工 |  | ×
| d.その他（協議状況他） ： |  | ×
| ②当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 |  | ×
| a.内容 ： |  | ×
3 | 施工上、防護施設等必要な場合 |  | ×
| ①防護施設等が必要な場合の明示 |  | ×
| a.必要な防護施設 ：落石防護柵 |  | ×
| （例：落石、雪崩、土砂崩壊、土石流、その他補強が必要な施設等） |  | ×
| b.危険要因 ：落石 |  | ×
| c.対策内容 ：仮設落石防護柵設置○○mを見込んでいる。 |  | ×
| d.対象工種 ：仮設工（防護柵設置） |  | ×
| e.対象期間 ：平成○年○月○日～平成○年○月○日 |  | ×
| f.その他 ： |  | ×
| ②当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 |  | ×
| a.内容 ： |  | ×
4 | 保全設備・保安要員の配置等が必要な場合 |  | ×
| ①交通誘導警備員・保安要員等の配置が必要な場合の明示 |  | ×
| a.対象工種 ：舗装工 |  | ×
| b.対象箇所 ：○○市○○地先 |  | ×
| c.対象期間 ：夜間施工 |  | ×
| d.対象要員 ：○○人/日 |  | ×
| e.その他 ： |  | ×
| ②当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 |  | ×
| a.内容 ： |  | ×
5 | 発破作業等の制限 |  | ×
| ①発破作業等に制限がある場合の明示 |  | ×
| a.対象工種 ：全工種 |  | ×
| b.対象箇所 ：No.○○～No.○○ |  | ×
| c.対象期間 ：平成○年○月○日～平成○年○月○日 |  | ×
| d.制限内容 ：飛散防止柵設置○○m及び○名/日の保安要員を見込んでいる。 |  | ×
| e.その他 ： |  | ×
| ②当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 |  | ×
| a.内容 ： |  | ×
6 | 有害ガス及び酸素欠乏等の対策 |  | ×
| ①喚起設備等が必要な場合の明示 |  | ×
| a.危険要因 ： |  | ×
| b.対象工種 ： |  | ×
| c.対策内容 ： |  | ×
| e.その他 ： |  | ×
| ②当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 |  | ×
| a.内容 ： |  | ×
7 | 高所作業における対策が必要な場合 |  | ×
| ①高所作業を行う必要がある場合の明示 |  | ×
| a.対象工種 ： |  | ×
| b.対象箇所 ： |  | ×
| c.対策内容 ： |  | ×
| e.その他 ： |  | ×
| ②当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 |  | ×
| a.内容 ： |  | ×
8 | 砂防工事の安全確保のために必要な対策を行う場合 |  | ×
| ①安全確保に必要な情報の明示 |  | ×
| a.施工箇所の地形・地質特性 ： |  | ×
| b.危険要因 ： |  | ×
| c.対策内容 ： |  | ×
| e.その他 ： |  | ×
| ②当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 |  | ×
| a.内容 ： |  | ×
工事用道路関係
特記仕様書に表記する場合「特記仕様書による。」 対象が無い場合「特になし。」
1 | 一般道路を搬入路として使用する場合 |  | ×
| ①運搬経路に制限がある場合または経路を指定する場合の明示 |  | ×
| a.経路 ：○○材採取場～主要地方道○○線～県道○○線～現場 別添図参照 |  | ×
| b.制限内容 ：運搬経路の指定 |  | ×
| c.制限期間・時間 ：全期間 |  | ×
| d.その他 ： |  | ×
| ②搬入路の使用中及び使用後に配慮すべき事項がある場合の明示 |  | ×
| a.内容 ：工事用道路の管理は、上部工受注者が管理する。 |  | ×
| b.対象区間 ：○○市○○地先 |  | ×
| c.期間 ：平成○年○月○日～平成○年○月○日 |  | ×
| ③地元対応等の特筆すべき事項の明示 |  | ×
| a.内容 ：大型車の通行を禁止する。 |  | ×
| b.対象区間 ：○○市○○地先 |  | ×
| c.期間 ：全期間 |  | ×
| ④当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 |  | ×
| a.内容 ： |  | ×
2 | 仮道路を設置する場合 |  | ×
| ①仮道路の構造等を指定する場合の明示 |  | ×
| a.区間 ：○○市○○地先 ○○m2 |  | ×
| b.指定する内容 ：農地盛土部に土木安定シートを敷設すること。 |  | ×
| c.その他 ： |  | ×
| ②借地により仮道路を設ける場合の明示 |  | ×
| a.区間 ：○○市○○地先 ○○m2 |  | ×
| b.借地料等 ：工事受注者の負担とする。 |  | ×
| c.維持補修内容 ：監督員の指示のもと、土地所有者と協議すること。 |  | ×
| d.その他 ： |  | ×
| ③維持修繕の必要がある場合の明示 |  | ×
| a.区間 ：○○市○○地先 ○○m2 |  | ×
| b.維持補修内容 ：監督員と協議すること。 |  | ×
| d.その他 ： |  | ×
| ④仮道路に安全施設が必要な場合は明示 |  | ×
| a.必要な施設内容 ：ガードレールL=○○mを設置すること。規格は監督員と協議すること。 |  | ×
| b.対象区間 ：No.○○～No.○○ |  | ×
| c.対象期間 ：全期間 |  | ×
| d.その他 ：工事完了後、撤去すること。 |  | ×
| （存置、撤去等わかるようにする） |  | ×
| ⑤地元対応等の特筆すべき事項の明示 |  | ×
| a.内容 ：作業時間外の通行を禁止する。 |  | ×
| b.対象区間 ：○○市○○地先 |  | ×
| c.期間 ：全期間 |  | ×
| ⑥当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 |  | ×
| a.内容 ： |  | ×
3 | 一般道路を交通規制等により占用する場合 |  | ×
| ①交通規制を行う場合の関係機関協議の有無の明示 |  | ×
| a.協議機関 ：○○警察署 |  | ×
| b.対象区間 ：No.○○付近の交差道路 |  | ×
| c.対象期間・時間 ：平成○年○月○日～平成○年○月○日 |  | ×
| d.規制内容 ：○○警察署と迂回路及び案内標示等について協議すること。 |  | ×
| e.その他 ： |  | ×
| ②当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 |  | ×
| a.内容 ： |  | ×
4 | 他工事と工事用道路を共有する場合 |  | ×
| ①他工事と工事用道路を共有する場合の明示 |  | ×
| a.共有する他工事 ：○○工事 |  | ×
| b.工事用道路の管理者 ：○○土木事務所 |  | ×
| c.共有する区間 ：No.○○～No.○○ |  | ×
| d.期間 ：全期間 |  | ×
| e.配慮事項 ：交通誘導警備員は、本工事にて○名/日を配置すること。 |  | ×
| ②当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 |  | ×
| a.内容 ： |  | ×
5 | 工事用道路の使用に制限がある場合 |  | ×
| ①工事用道路に制限がある場合の明示 |  | ×
| a.対象区間 ： |  | ×
| b.対象期間・時間 ： |  | ×
| c.制限内容 ： |  | ×
| d.その他 ： |  | ×
| ②当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 |  | ×
| a.内容 ： |  | ×
仮設備関係
特記仕様書に表記する場合「特記仕様書による。」 対象が無い場合「特になし。」
1 | 他の工事に引き継ぐ場合 |  | ×
| ①引き渡しの条件明示 |  | ×
| a.仮設備の名称 ：足場 |  | ×
| b.引き継ぎ先の受注者 ：未定（○○塗装工事（平成○年○月発注予定）） |  | ×
| c.撤去・損料などの条件 ：別途契約の予定である。 |  | ×
| d.維持管理条件 ：工事完了までとする。 |  | ×
| e.引き渡し等の時期 ：平成○年○月○日見込み |  | ×
| f.構造等安全性確認や検査の実施日時 ：平成○年○月○日見込み |  | ×
| g.その他 ： |  | ×
| ②当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 |  | ×
| a.内容 ： |  | ×
2 | 引き継いで使用する場合 |  | ×
| ①引き継ぎの明示 |  | ×
| a.内容 ：仮桟橋 |  | ×
| b.時期 ：平成○年○月○日見込み |  | ×
| c.条件 ：構造等の安全性の確認を行い、疑義等が生じた時は監督員と協議すること。 |  | ×
| d.その他 ：損料○○日間を見込むものとする。 |  | ×
| ②当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 |  | ×
| a.内容 ： |  | ×
3 | 構造及び施工方法を指定する場合 |  | ×
| ①構造及び施工方法の条件を明示 |  | ×
| a.対象物 ：仮桟橋のH鋼 |  | ×
| b.存置期間 ：平成○年○月○日～平成○年○月○日 |  | ×
| c.規模・規格・数量等 ：H○○×○○、○○m |  | ×
| d.施工方法 ：○○工法 |  | ×
| e.その他 ： |  | ×
| ②当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 |  | ×
| a.内容 ： |  | ×
4 | 設計条件を指定する場合 |  | ×
| ①設計条件を指定する場合の条件明示 |  | ×
| a対象物 ：護岸工 |  | ×
| b.設計条件 ：仮締切対象水位TP+○○.○m |  | ×
| c.その他 ：構造は請負者の責任において施工するものとする。 |  | ×
| ②指定仮設がある場合の条件明示 |  | ×
| a対象物 ： |  | ×
| b.指定条件 ： |  | ×
| c.その他 ： |  | ×
| ③当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 |  | ×
| a.内容 ： |  | ×
5 | 除雪が必要となる場合 |  | ×
| ①除雪が必要な場合の条件明示 |  | ×
| a.対象箇所 ： |  | ×
| b.対象期間 ： |  | ×
| c.制限内容 ： |  | ×
| d.その他 ： |  | ×
| ②当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 |  | ×
| a.内容 ： |  | ×
建設副産物関係
特記仕様書に表記する場合「特記仕様書による。」 対象が無い場合「特になし。」
1 | 建設副産物を搬出する、特定建設資材・再生材を使用する工事の場合 |  | ×
| ①建設副産物情報交換システムの活用の明示 |  | ×
| a.内容 ： |  | ×
| ②建設副産物実態調査の対象工事の明示 |  | ×
| a.内容 ： |  | ×
| ③建設発生土情報交換システム登録対象の明示 |  | ×
| a.内容 ： |  | ×
| ④再生資材の活用の明示 |  | ×
| a.資材名 ： |  | ×
| b.規格 ： |  | ×
| c.使用箇所 ： |  | ×
| d.その他 ： |  | ×
| ⑤特定副産物の搬出の明示 （特定建設資材の分別解体等・再資源化等の条項で記載していれば不用） |  | ×
| a.対象 ： |  | ×
| b.受入場所 ： |  | ×
| c.受入時間帯 ： |  | ×
| d.仮置き場 ： |  | ×
| e.搬出調書等 ： |  | ×
| f.その他 ： |  | ×
| ⑥建設リサイクル法対象工事の明示 |  | ×
| a.種類 ： |  | ×
| b.分別解体等の方法 ： |  | ×
| c.その他 ： |  | ×
| ⑦指定副産物の指定再資源化施設へ搬出明示 |  | ×
| a.種類 ：Co廃材 |  | ×
| b.再資源化施設 ：○○株式会社（○○市○○地先 運搬距離:○○km） |  | ×
| c.中間処理場 ： |  | ×
| d.最終処理場 ： |  | ×
| e.受入時間 ：夜間受入れ可 |  | ×
| ⑧当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 |  | ×
| a.内容 ： |  | ×
2 | 建設発生土及び建設汚泥処理土 |  | ×
| ①他工事の箇所へ搬出する場合の明示 |  | ×
| a.搬出箇所・距離 ：○○市○○地先 運搬距離:○○km |  | ×
| b.搬出先工事名 ：○○工事（○○河川事務所） |  | ×
| c.搬出先の受入条件 ：土壌環境溶出試験を実施すること。項目については、別途協議とする。 |  | ×
| d.その他 ：受入れ先との協議は、平成○年○月○日完了見込みである。 |  | ×
| ②当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 |  | ×
| a.内容 ： |  | ×
3 | 建設廃棄物の種類と発生量 |  | ×
| ①取扱及び処理方法の違う種別毎の廃棄物を明示 |  | ×
| a.種別 ：特定建設資材廃棄物 ・ その他の産業廃棄物 ・ 特別管理産業廃棄物 |  | ×
| b.種類 ：スクラップ |  | ×
| c.工種 ：構造物撤去工 |  | ×
| d.発生量 ：○○t |  | ×
| e.その他 ：○○市○○地先 運搬距離:○○km |  | ×
| ②当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 |  | ×
| a.内容 ： |  | ×
4 | 処理施設等への運搬経路・方法等の規制・制限 |  | ×
| ①処理施設等の条件明示（１） |  | ×
| a.種類 ：○○最終処理場 |  | ×
| b.運搬経路 ：現場～主要地方道○○線～県道○○線～○○最終処理場 別添図参照 |  | ×
| c.運搬方法 ：10tダンプトラック |  | ×
| d.その他 ： |  | ×
| ①処理施設等の条件明示（２） |  | ×
| a.種類 ： |  | ×
| b.運搬経路 ： |  | ×
| c.運搬方法 ： |  | ×
| d.その他 ： |  | ×
| ②仮置きが必要な場合の内容明示 |  | ×
| a.内容 ： |  | ×
5 | 中間・最終処理場 |  | ×
| ①指定副産物の指定再資源化施設へ搬出明示 |  | ×
| a.種類 ： |  | ×
| b.再資源化施設 ： |  | ×
| c.中間処理場 ： |  | ×
| d.最終処理場 ： |  | ×
| e.受入時間 ： |  | ×
6 | 他工事からの建設発生土を利用する場合 |  | ×
| ①他工事からの建設発生土に関する利用の明示 |  | ×
| a.他工事情報 ：発注機関、工事名、施工会社、連絡先等 |  | ×
| b.受入条件 ：発生土の種類、使用箇所等 |  | ×
| c.受入時期 ：平成○年○月○日見込み |  | ×
| d.その他 ：本工事にて運搬費を計上している。（積込みは計上していない。） |  | ×
| ②当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 |  | ×
| a.内容 ： |  | ×
7 | 土壌汚染対策法の届出について |  | ×
| ①土壌汚染対策法で規定する一定規模（3,000m2）以上の土地の形質変更を伴う対象工事である場合の県知事への届出等の明示。 |  | ×
| a.対象の有無 ： |  | ×
| b.場所・範囲・面積 ： |  | ×
| c.該当工種 ： |  | ×
| d.発生量 ： |  | ×
| e.その他 ： |  | ×
| ②当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 |  | ×
| a.内容 ： |  | ×
工事支障物件関係
特記仕様書に表記する場合「特記仕様書による。」 対象が無い場合「特になし。」
1 | 占用物件等の工事支障物件がある場合 |  | ×
| ①工事支障物件の明示（１） |  | ×
| a.物件名 ：電柱 |  | ×
| b.物件管理者（連絡先等） ：○○電力 |  | ×
| c.物件位置 ：No.○○、No.○○ |  | ×
| d.物件管理者との協議状況 ：済 |  | ×
| e.移設時期 ：平成○年○月○日見込み |  | ×
| ｆ.その他 ：移設 |  | ×
| ①工事支障物件の明示（２） |  | ×
| a.物件名 ：水道管 |  | ×
| b.物件管理者（連絡先等） ：○○市役所 |  | ×
| c.物件位置 ：No.○○、No.○○ |  | ×
| d.物件管理者との協議状況 ：済 |  | ×
| e.移設時期 ：平成○年○月○日見込み |  | ×
| ｆ.その他 ：撤去 |  | ×
| ①工事支障物件の明示（３） |  | ×
| a.物件名 ： |  | ×
| b.物件管理者（連絡先等） ： |  | ×
| c.物件位置 ： |  | ×
| d.物件管理者との協議状況 ： |  | ×
| e.移設時期 ： |  | ×
| ｆ.その他 ： |  | ×
| ②当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 |  | ×
| a.内容 ： |  | ×
薬液注入関係
特記仕様書に表記する場合「特記仕様書による。」 対象が無い場合「特になし。」
1 | 薬液注入を行う場合 |  | ×
| ①薬液注入の条件明示 |  | ×
| a.設計条件 ： |  | ×
| b.工法区分 ：二重管ロッド工法 |  | ×
| c.材料種類 ：溶液型（無機） |  | ×
| d.施工範囲 ：対象土量○○m3（砂質土） |  | ×
| e.削孔数量・延長 ：約○○m間隔、延○○m |  | ×
| ｆ.注入量・注入圧 ：○○L 注入率○○％ |  | ×
| g.その他 ：薬液は○○SR-USまたは○○3Sと同等品以上とする。 |  | ×
| ②注入の管理の明示 |  | ×
| a.注入圧・速度 ： |  | ×
| b.注入順序 ： |  | ×
| c.ステップ長 ： |  | ×
| d.材料（購入・流通経路等） ： |  | ×
| e.ゲルタイム ： |  | ×
| ｆ.配合 ： |  | ×
| ③産業廃棄物が発生した場合の処分方法の明示 |  | ×
| a.内容 ： |  | ×
| ④地下埋設物がある場合の防護方法の明示 |  | ×
| a.内容 ： |  | ×
| ⑤当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 |  | ×
| a.内容 ： |  | ×
2 | 周辺環境影響調査を行う場合 |  | ×
| ①周辺環境影響調査の明示 |  | ×
| a.調査内容 ：水質分析（過マンガン酸カリウム消費量） |  | ×
| b.調査箇所 ：既存井戸（○○箇所）、観測井戸（○○箇所）計○○箇所 |  | ×
| c.調査回数 ：採取時期については、別途監督員と協議すること。 |  | ×
| d.その他 ： |  | ×
| ②当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 |  | ×
| a.内容 ： |  | ×
その他
特記仕様書に表記する場合「特記仕様書による。」 対象が無い場合「特になし。」
1 | 工事用資機材の保管及び仮置きが必要な場合 |  | ×
| ①仮置きが必要な資機材の内容を明示 |  | ×
| a.資機材の種類 ：橋梁桁 |  | ×
| b.数量 ：○○基（○○m/基） |  | ×
| c.保管・仮置き場所 ：○○株式会社 |  | ×
| d.期間 ：平成○年○月○日～平成○年○月○日見込み |  | ×
| e.保管方法 ： |  | ×
| f.積込・運搬方法 ：別途工事にて実施する。 |  | ×
| g.機械の分解・組立等ある場合の回数 ： |  | ×
| h.その他 ： |  | ×
| ②当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 |  | ×
| a.内容 ： |  | ×
2 | 工事現場発生品がある場合 |  | ×
| ①現場発生品の明示 |  | ×
| a.品名・数量 ：ガードレール ○○m |  | ×
| b.再使用の有無 ：再使用有り |  | ×
| c.引き渡し時期・場所 ：工事完成前 ○○市○○地先 |  | ×
| d.品質検査 ：監督員と協議すること。 |  | ×
| e.運搬方法・費用 ：本工事にて計上している。 |  | ×
| f.その他 ： |  | ×
| ②当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 |  | ×
| a.内容 ： |  | ×
3 | 支給品・貸与品がある場合 |  | ×
| ①該当品の明示 |  | ×
| a.品名・数量 ：ガードレール ○○m |  | ×
| b.規格等 ：Gr-B-4E |  | ×
| c.使用場所 ：No.○○～No.○○ |  | ×
| d.積算条件 ：本工事にて運搬費・設置費を計上している。 |  | ×
| e.引き渡し場所 ：○○市○○地先 |  | ×
| f.返納方法等 ：返納無し。存置とする。 |  | ×
| g.その他 |  | ×
| ②当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 |  | ×
| a.内容 ： |  | ×
4 | 新技術・新工法・特許工法を指定する場合 |  | ×
| ①新技術・新工法の内容の明示 |  | ×
| a.工法名称 ： |  | ×
| b.施工場所 ： |  | ×
| c.施工条件 ： |  | ×
| d.NETIS番号 ： |  | ×
| e.その他 ： |  | ×
| ②当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 |  | ×
| a.内容 ： |  | ×
5 | 指定部分の引渡しを行う場合 |  | ×
| ①指定部分の内容の明示 |  | ×
| a.指定部分 ： |  | ×
| b.引渡日 ： |  | ×
| e.その他 ： |  | ×
6 | 部分使用を行う場合 |  | ×
| ①部分使用の内容の明示 |  | ×
| a.使用箇所 ： |  | ×
| b.使用条件 ： |  | ×
| e.使用期間 ： |  | ×
| ②当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 |  | ×
| a.内容 ： |  | ×
7 | 給水の必要がある場合 |  | ×
| ①給水内容の明示 |  | ×
| a.関係機関名 ： |  | ×
| b.協議時期 ： |  | ×
| c.取水箇所 ： |  | ×
| d.取水時期 ： |  | ×
| e.取水方法 ： |  | ×
| f.その他 ： |  | ×
| ②当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 |  | ×
| a.内容 ： |  | ×

## ２-2．印刷用 (番号抜き)
施工条件の明示
工事名
路線・河海名
工事箇所
○○事務所
条件明示事項 |  |  | 対象 有・無
工事全般関係 |  |  | ×
| 調査対象工事 |  | ×
|  | 施工状況調査の対象工事とする。 | ×
|  | 本工事は施工合理化調査の対象工事とする。 | ×
| 施工時期及び施工時間帯に制約がある |  | ×
|  | 制約内容の明示 | ×
|  | a.時期の制約 ： | ×
|  | b.時間の制約 ： | ×
|  | c.その他 ： | ×
| 余裕工期を設定した工事 |  | ×
|  | 余裕工期が設定されている工事である。（期間） | ×
工程関係 |  |  | ×
| 影響を受ける他の工事 |  | ×
|  | ○先に発注された工事で、当該工事の工程が影響される工事 | ×
|  | a.工事名 ： | ×
|  | b.上記工事の発注者 ： | ×
|  | c.影響内容 ： | ×
|  | d.具体的な制約 ： | ×
|  | e.その他事項 ： | ×
|  | ○後から発注する工事で、当該工事の工程が影響される工事 | ×
|  | a.工事名 ： | ×
|  | b.上記工事の発注者 ： | ×
|  | c.影響内容 ： | ×
|  | d.具体的な制約 ： | ×
|  | e.その他事項 ： | ×
|  | ○その他工事で、当該工事の工程が影響される工事 | ×
|  | a.工事名 ： | ×
|  | b.上記工事の発注者 ： | ×
|  | c.影響内容 ： | ×
|  | d.具体的な制約 ： | ×
|  | e.その他事項 ： | ×
| 自然的・社会的条件で制約を受ける施工の内容、時期、時間及び工法等 |  | ×
|  | ○交通規制や工事内容により、工事の施工期間又は時間帯に制約が生じる場合の明示。 | ×
|  | a.要因 ： | ×
|  | b.施工内容 ： | ×
|  | c.施工箇所 ： | ×
|  | d.施工時期 ： | ×
|  | e.施工時間 ： | ×
|  | ｆ.具体的制約内容 ： | ×
|  | ○出水期や積雪・融雪期において、施工を中止あるいは休止する必要が生じる場合の明示。 | ×
|  | a.要因 ： | ×
|  | b.施工内容 ： | ×
|  | c.施工箇所 ： | ×
|  | d.施工時期 ： | ×
|  | e.施工時間 ： | ×
|  | ｆ.具体的制約内容 ： | ×
|  | ○漁期や農業・用排水の使用時期、また地場産業の影響により、施工期間又は時間帯の制約を明示。 | ×
|  | a.要因 ： | ×
|  | b.施工内容 ： | ×
|  | c.施工箇所 ： | ×
|  | d.施工時期 ： | ×
|  | e.施工時間 ： | ×
|  | ｆ.具体的制約内容 ： | ×
|  | ○自然環境の保全に関しての制約が生じる場合の明示。 | ×
|  | （猛禽類等の保護動植物の生息する可能性のある地域での施工制約） | ×
|  | a.要因 ： | ×
|  | b.施工内容 ： | ×
|  | c.施工箇所 ： | ×
|  | d.施工時期 ： | ×
|  | e.施工時間 ： | ×
|  | ｆ.具体的制約内容 ： | ×
| 関連機関等との協議に未成立なものがある場合の制約等 |  | ×
|  | ○協議の成立時期、内容等の明示。 | ×
|  | a.関連機関 ： | ×
|  | b.制約内容 ： | ×
|  | c.協議内容 ： | ×
|  | d.成立見込時期 ： | ×
|  | ○協議の結果、工程等に制約を受けることが予想される場合の内容等の明示。 | ×
|  | a.関連機関 ： | ×
|  | b.制約内容 ： | ×
|  | c.協議内容 ： | ×
|  | d.成立見込時期 ： | ×
|  | ○協議の必要性はあるが、未実施である場合の内容等の明示。 | ×
|  | a.関連機関 ： | ×
|  | b.制約内容 ： | ×
|  | c.協議内容 ： | ×
|  | d.成立見込時期 ： | ×
| 関係機関との協議の結果、工程に影響を受ける条件等 |  | ×
|  | ○施工時期等について付された条件を具体的に明示。 | ×
|  | a.関連機関 ： | ×
|  | b.影響内容 ： | ×
|  | c.規制期間・時間 ： | ×
|  | ○当初予想し得ない事態等が発生し、工事期間等の変更が生じる場合は、監督職員に報告し、協議を行うこと | ×
|  | a.内容 ： | ×
| 占用物件（地下物件、架空線など）・埋蔵文化財等の事前調査・移設の制約 |  | ×
|  | ○必要な事前調査の期間等を明示し、その管理者の都合により変更がある場合には別途協議することを合わせて明示。 | ×
|  | a.物件内容（場所含む） ： | ×
|  | b.物件管理者 ： | ×
|  | c.事前調査・移設の期間 ： | ×
|  | ○移設や撤去・保存等が必要になり影響を受ける場合は、施工方法や工程等について協議状況を明示。 | ×
|  | a.物件内容（場所含む） ： | ×
|  | b.物件管理者 ： | ×
|  | c.事前調査・移設の期間 ： | ×
|  | ○埋蔵文化財の発掘調査が必要な場合の状況を明示。 | ×
|  | a.物件内容（場所含む） ： | ×
|  | b.物件管理者 ： | ×
|  | c.事前調査・移設の期間 ： | ×
| 設計工程上の作業不能日数 |  | ×
|  | ○工程に影響を与える特殊な工法がある場合は明示。 | ×
|  | a.対象工種 ： | ×
|  | b.場所 ： | ×
|  | c.日数 ： | ×
|  | d.内容 ： | ×
| 概数発注・概略設計による発注工事の場合 |  | ×
|  | ○概数発注、概略設計、修正設計中の工事の場合、詳細設計の完成時期について明示。 | ×
|  | a.対象工種 ： | ×
|  | b.区間 ： | ×
|  | c.詳細設計完成時期 ： | ×
用地関係 |  |  | ×
| 工事用地等に未処理部分がある場合 |  | ×
|  | ○用地・立木の取得が終了していない場所の有無 | ×
|  | a.場所・範囲 ： | ×
|  | b.面積 ： | ×
|  | c.取得見込み時期 ： | ×
|  | ○期日までに用地取得できない場合の対応を明示 | ×
|  | a.内容 ： | ×
|  | ○保安林解除や用地の規制等の有無 | ×
|  | a.場所・範囲 ： | ×
|  | b.面積 ： | ×
|  | c.解決見込み時期 ： | ×
|  | d.当面の対応 ： | ×
|  | ○官民境界が未確定部分がある場合の内容明示 | ×
|  | a.場所・範囲 ： | ×
|  | b.面積 ： | ×
|  | c.協議状況、確定見込み ： | ×
| 使用後の復旧条件がある場合 |  | ×
|  | ○工事用地使用後の条件の有無 | ×
|  | a.場所・範囲 ： | ×
|  | b.面積 ： | ×
|  | c.復旧完了期日 ： | ×
|  | d.復旧条件 ： | ×
| 工事用仮設道路、資機材置き場等の用地を借地させる場合 |  | ×
|  | ○工事用仮設道路、資機材置き場等の借地の有無 | ×
|  | a.場所・範囲 ： | ×
|  | b.面積 ： | ×
|  | c.借地期間 ： | ×
|  | d.復旧条件 ： | ×
|  | ○借地上の支障物件等があった場合には監督職員へ報告し対応を協議する旨の明示 | ×
| 官有地等を使用させる場合 |  | ×
|  | ○使用する官有地の有無 | ×
|  | a.場所・範囲 ： | ×
|  | b.面積 ： | ×
|  | c.使用期間 ： | ×
|  | d.使用条件 ： | ×
|  | ○現場状況から施工に使用がある場合は、監督職員へ報告し協議する旨を明示 | ×
|  | a.内容 ： | ×
環境対策関係 |  |  | ×
| 公害防止の為の制限がある場合 |  | ×
|  | ○施工方法等において、公害防止の為の制限がある場合の明示 | ×
|  | a.対象工種 ： | ×
|  | b.対象箇所 ： | ×
|  | c.制限内容 ： | ×
|  | ○騒音・振動等の測定を指定する箇所がある場合の明示 | ×
|  | a.対象工種 ： | ×
|  | b.対象箇所 ： | ×
|  | c.制限内容 ： | ×
|  | ○公害に関する特定地域指定がある場合はその地域を明示 | ×
|  | a.対象工種 ： | ×
|  | b.対象箇所 ： | ×
|  | c.制限内容 ： | ×
|  | ○地元対策上や法改正等により規制処置が必要となった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 | ×
|  | a.内容 ： | ×
| 水替、流入防止施設が必要な場合 |  | ×
|  | ○水替、流入防止施設が必要がある場合の明示 | ×
|  | a.対象工種 ： | ×
|  | b.対象箇所 ： | ×
|  | c.制限内容 ： | ×
|  | ○当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 | ×
|  | a.内容 ： | ×
| 濁水、湧水等の処理で特別な対策を必要とする場合 |  | ×
|  | ○濁水、湧水等の処理で特別な対策が必要な場合は明示 | ×
|  | a.対象工種 ： | ×
|  | b.対象箇所 ： | ×
|  | c.時期 ： | ×
|  | d.処理施設 ： | ×
|  | e.排水の水質目標値 ： | ×
|  | f.排水場所 ： | ×
|  | ○当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 | ×
|  | a.内容 ： | ×
| 事業損失等、第三者に被害を及ぼすことが懸念される場合 |  | ×
|  | ○騒音、振動、地盤沈下、地下水の枯渇、電波障害等の事業損失が懸念される場合の事前・事後調査を行うことを明示 | ×
|  | a.懸念事項 ： | ×
|  | b.事前・事後調査の有無 ： | ×
|  | c.調査箇所 ： | ×
|  | d.調査時期 ： | ×
|  | e.調査方法 ： | ×
|  | f.その他 ： | ×
|  | ○当初と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 | ×
|  | a.内容 ： | ×
| 油漏れ等に対策を必要とする場合 |  | ×
|  | ○油漏れ、重金属等の対策が必要な場合の内容の明示 | ×
|  | a.対象工種 ： | ×
|  | b.対象機械 ： | ×
|  | c.時期 ： | ×
|  | d.実施方法・必要な資材等 ： | ×
|  | e.その他 ： | ×
|  | ○当初と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 | ×
|  | a.内容 ： | ×
安全対策関係 |  |  | ×
| 交通安全施設等の指定 |  | ×
|  | ○車線減少等の規制を伴う場合の明示 | ×
|  | a.規制内容 ： | ×
|  | b.規制箇所 ： | ×
|  | c.規制期間 ： | ×
|  | ○歩道通行帯を確保する場合の明示 | ×
|  | a.内容 ： | ×
|  | b.対象箇所 ： | ×
|  | c.期間 ： | ×
|  | ○夜間作業を伴う場合の明示 | ×
|  | a.内容 ： | ×
|  | b.対象箇所 ： | ×
|  | c.期間 ： | ×
|  | ○現場特有の交通規制を行う場合の明示 | ×
|  | a.内容 ： | ×
|  | b.対象箇所 ： | ×
|  | c.期間 ： | ×
|  | ○当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 | ×
|  | a.内容 ： | ×
| 対策をとる必要がある他施設との近接工事がある場合 |  | ×
|  | ○対策をとる必要がある他施設と近接する工事がある場合の明示 | ×
|  | a.対象施設・管理者 ： | ×
|  | （例：鉄道、ガス、電気、電話、上下水道、光ファイバ、その他施設） | ×
|  | b.対象箇所 ： | ×
|  | c.施行条件 ： | ×
|  | d.その他（協議状況他） ： | ×
|  | ○当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 | ×
|  | a.内容 ： | ×
| 施工上、防護施設等必要な場合 |  | ×
|  | ○防護施設等が必要な場合の明示 | ×
|  | a.必要な防護施設 ： | ×
|  | （例：落石、雪崩、土砂崩壊、土石流、その他補強が必要な施設等） | ×
|  | b.危険要因 ： | ×
|  | c.対策内容 ： | ×
|  | d.対象工種 ： | ×
|  | e.対象期間 ： | ×
|  | f.その他 ： | ×
|  | ○当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 | ×
|  | a.内容 ： | ×
| 保全設備・保安要員の配置等が必要な場合 |  | ×
|  | ○交通誘導警備員・保安要員等の配置が必要な場合の明示 | ×
|  | a.対象工種 ： | ×
|  | b.対象箇所 ： | ×
|  | c.対象期間 ： | ×
|  | d.対象要員 ： | ×
|  | e.その他 ： | ×
|  | ○当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 | ×
|  | a.内容 ： | ×
| 発破作業等の制限 |  | ×
|  | ○発破作業等に制限がある場合の明示 | ×
|  | a.対象工種 ： | ×
|  | b.対象箇所 ： | ×
|  | c.対象期間 ： | ×
|  | d.制限内容 ： | ×
|  | e.その他 ： | ×
|  | ○当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 | ×
|  | a.内容 ： | ×
| 有害ガス及び酸素欠乏等の対策 |  | ×
|  | ○喚起設備等が必要な場合の明示 | ×
|  | a.危険要因 ： | ×
|  | b.対象工種 ： | ×
|  | c.対策内容 ： | ×
|  | e.その他 ： | ×
|  | ○当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 | ×
|  | a.内容 ： | ×
| 高所作業における対策が必要な場合 |  | ×
|  | ○高所作業を行う必要がある場合の明示 | ×
|  | a.対象工種 ： | ×
|  | b.対象箇所 ： | ×
|  | c.対策内容 ： | ×
|  | e.その他 ： | ×
|  | ○当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 | ×
|  | a.内容 ： | ×
| 砂防工事の安全確保のために必要な対策を行う場合 |  | ×
|  | ○安全確保に必要な情報の明示 | ×
|  | a.施工箇所の地形・地質特性 ： | ×
|  | b.危険要因 ： | ×
|  | c.対策内容 ： | ×
|  | e.その他 ： | ×
|  | ○当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 | ×
|  | a.内容 ： | ×
工事用道路関係 |  |  | ×
| 一般道路を搬入路として使用する場合 |  | ×
|  | ○運搬経路に制限がある場合または経路を指定する場合の明示 | ×
|  | a.経路 ： | ×
|  | b.制限内容 ： | ×
|  | c.制限期間・時間 ： | ×
|  | d.その他 ： | ×
|  | ○搬入路の使用中及び使用後に配慮すべき事項がある場合の明示 | ×
|  | a.内容 ： | ×
|  | b.対象区間 ： | ×
|  | c.期間 ： | ×
|  | ○地元対応等の特筆すべき事項の明示 | ×
|  | a.内容 ： | ×
|  | b.対象区間 ： | ×
|  | c.期間 ： | ×
|  | ○当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 | ×
|  | a.内容 ： | ×
| 仮道路を設置する場合 |  | ×
|  | ○仮道路の構造等を指定する場合の明示 | ×
|  | a.区間 ： | ×
|  | b.指定する内容 ： | ×
|  | c.その他 ： | ×
|  | ○借地により仮道路を設ける場合の明示 | ×
|  | a.区間 ： | ×
|  | b.借地料等 ： | ×
|  | c.維持補修内容 ： | ×
|  | d.その他 ： | ×
|  | ○維持修繕の必要がある場合の明示 | ×
|  | a.区間 ： | ×
|  | b.維持補修内容 ： | ×
|  | d.その他 ： | ×
|  | ○仮道路に安全施設が必要な場合は明示 | ×
|  | a.必要な施設内容 ： | ×
|  | b.対象区間 ： | ×
|  | c.対象期間 ： | ×
|  | d.その他 ： | ×
|  | （存置、撤去等わかるようにする） | ×
|  | ○地元対応等の特筆すべき事項の明示 | ×
|  | a.内容 ： | ×
|  | b.対象区間 ： | ×
|  | c.期間 ： | ×
|  | ○当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 | ×
|  | a.内容 ： | ×
| 一般道路を交通規制等により占用する場合 |  | ×
|  | ○交通規制を行う場合の関係機関協議の有無の明示 | ×
|  | a.協議機関 ： | ×
|  | b.対象区間 ： | ×
|  | c.対象期間・時間 ： | ×
|  | d.規制内容 ： | ×
|  | e.その他 ： | ×
|  | ○当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 | ×
|  | a.内容 ： | ×
| 他工事と工事用道路を共有する場合 |  | ×
|  | ○他工事と工事用道路を共有する場合の明示 | ×
|  | a.共有する他工事 ： | ×
|  | b.工事用道路の管理者 ： | ×
|  | c.共有する区間 ： | ×
|  | d.期間 ： | ×
|  | e.配慮事項 ： | ×
|  | ○当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 | ×
|  | a.内容 ： | ×
| 工事用道路の使用に制限がある場合 |  | ×
|  | ○工事用道路に制限がある場合の明示 | ×
|  | a.対象区間 ： | ×
|  | b.対象期間・時間 ： | ×
|  | c.制限内容 ： | ×
|  | d.その他 ： | ×
|  | ○当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 | ×
|  | a.内容 ： | ×
仮設備関係 |  |  | ×
| 他の工事に引き継ぐ場合 |  | ×
|  | ○引き渡しの条件明示 | ×
|  | a.仮設備の名称 ： | ×
|  | b.引き継ぎ先の受注者 ： | ×
|  | c.撤去・損料などの条件 ： | ×
|  | d.維持管理条件 ： | ×
|  | e.引き渡し等の時期 ： | ×
|  | f.構造等安全性確認や検査の実施日時 ： | ×
|  | g.その他 ： | ×
|  | ○当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 | ×
|  | a.内容 ： | ×
| 引き継いで使用する場合 |  | ×
|  | ○引き継ぎの明示 | ×
|  | a.内容 ： | ×
|  | b.時期 ： | ×
|  | c.条件 ： | ×
|  | d.その他 ： | ×
|  | ○当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 | ×
|  | a.内容 ： | ×
| 構造及び施工方法を指定する場合 |  | ×
|  | ○構造及び施工方法の条件を明示 | ×
|  | a.対象物 ： | ×
|  | b.存置期間 ： | ×
|  | c.規模・規格・数量等 ： | ×
|  | d.施工方法 ： | ×
|  | e.その他 ： | ×
|  | ○当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 | ×
|  | a.内容 ： | ×
| 設計条件を指定する場合 |  | ×
|  | ○設計条件を指定する場合の条件明示 | ×
|  | a対象物 ： | ×
|  | b.設計条件 ： | ×
|  | c.その他 ： | ×
|  | ○指定仮設がある場合の条件明示 | ×
|  | a対象物 ： | ×
|  | b.指定条件 ： | ×
|  | c.その他 ： | ×
|  | ○当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 | ×
|  | a.内容 ： | ×
| 除雪が必要となる場合 |  | ×
|  | ○除雪が必要な場合の条件明示 | ×
|  | a.対象箇所 ： | ×
|  | b.対象期間 ： | ×
|  | c.制限内容 ： | ×
|  | d.その他 ： | ×
|  | ○当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 | ×
|  | a.内容 ： | ×
建設副産物関係 |  |  | ×
| 建設副産物を搬出する、特定建設資材・再生材を使用する工事の場合 |  | ×
|  | ○建設副産物情報交換システムの活用の明示 | ×
|  | a.内容 ： | ×
|  | ○建設副産物実態調査の対象工事の明示 | ×
|  | a.内容 ： | ×
|  | ○建設発生土情報交換システム登録対象の明示 | ×
|  | a.内容 ： | ×
|  | ○再生資材の活用の明示 | ×
|  | a.資材名 ： | ×
|  | b.規格 ： | ×
|  | c.使用箇所 ： | ×
|  | d.その他 ： | ×
|  | ○特定副産物の搬出の明示 （特定建設資材の分別解体等・再資源化等の条項で記載していれば不用） | ×
|  | a.対象 ： | ×
|  | b.受入場所 ： | ×
|  | c.受入時間帯 ： | ×
|  | d.仮置き場 ： | ×
|  | e.搬出調書等 ： | ×
|  | f.その他 ： | ×
|  | ○建設リサイクル法対象工事の明示 | ×
|  | a.種類 ： | ×
|  | b.分別解体等の方法 ： | ×
|  | c.その他 ： | ×
|  | ○指定副産物の指定再資源化施設へ搬出明示 | ×
|  | a.種類 ： | ×
|  | b.再資源化施設 ： | ×
|  | c.中間処理場 ： | ×
|  | d.最終処理場 ： | ×
|  | e.受入時間 ： | ×
|  | ○当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 | ×
|  | a.内容 ： | ×
| 建設発生土及び建設汚泥処理土 |  | ×
|  | ○他工事の箇所へ搬出する場合の明示 | ×
|  | a.搬出箇所・距離 ： | ×
|  | b.搬出先工事名 ： | ×
|  | c.搬出先の受入条件 ： | ×
|  | d.その他 ： | ×
|  | ○当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 | ×
|  | a.内容 ： | ×
| 建設廃棄物の種類と発生量 |  | ×
|  | ○取扱及び処理方法の違う種別毎の廃棄物を明示 | ×
|  | a.種別 ： | ×
|  | b.種類 ： | ×
|  | c.工種 ： | ×
|  | d.発生量 ： | ×
|  | e.その他 ： | ×
|  | ○当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 | ×
|  | a.内容 ： | ×
| 処理施設等への運搬経路・方法等の規制・制限 |  | ×
|  | ○処理施設等の条件明示（１） | ×
|  | a.種類 ： | ×
|  | b.運搬経路 ： | ×
|  | c.運搬方法 ： | ×
|  | d.その他 ： | ×
|  | ○処理施設等の条件明示（２） | ×
|  | a.種類 ： | ×
|  | b.運搬経路 ： | ×
|  | c.運搬方法 ： | ×
|  | d.その他 ： | ×
|  | ○仮置きが必要な場合の内容明示 | ×
|  | a.内容 ： | ×
| 中間・最終処理場 |  | ×
|  | ○指定副産物の指定再資源化施設へ搬出明示 | ×
|  | a.種類 ： | ×
|  | b.再資源化施設 ： | ×
|  | c.中間処理場 ： | ×
|  | d.最終処理場 ： | ×
|  | e.受入時間 ： | ×
| 他工事からの建設発生土を利用する場合 |  | ×
|  | ○他工事からの建設発生土に関する利用の明示 | ×
|  | a.他工事情報 ： | ×
|  | b.受入条件 ： | ×
|  | c.受入時期 ： | ×
|  | d.その他 ： | ×
|  | ○当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 | ×
|  | a.内容 ： | ×
| 土壌汚染対策法の届出について |  | ×
|  | ○土壌汚染対策法で規定する一定規模（3,000m2）以上の土地の形質変更を伴う対象工事である場合の県知事への届出等の明示。 | ×
|  | a.対象の有無 ： | ×
|  | b.場所・範囲・面積 ： | ×
|  | c.該当工種 ： | ×
|  | d.発生量 ： | ×
|  | e.その他 ： | ×
|  | ○当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 | ×
|  | a.内容 ： | ×
工事支障物件関係 |  |  | ×
| 占用物件等の工事支障物件がある場合 |  | ×
|  | ○工事支障物件の明示（１） | ×
|  | a.物件名 ： | ×
|  | b.物件管理者（連絡先等） ： | ×
|  | c.物件位置 ： | ×
|  | d.物件管理者との協議状況 ： | ×
|  | e.移設時期 ： | ×
|  | ｆ.その他 ： | ×
|  | ○工事支障物件の明示（２） | ×
|  | a.物件名 ： | ×
|  | b.物件管理者（連絡先等） ： | ×
|  | c.物件位置 ： | ×
|  | d.物件管理者との協議状況 ： | ×
|  | e.移設時期 ： | ×
|  | ｆ.その他 ： | ×
|  | ○工事支障物件の明示（３） | ×
|  | a.物件名 ： | ×
|  | b.物件管理者（連絡先等） ： | ×
|  | c.物件位置 ： | ×
|  | d.物件管理者との協議状況 ： | ×
|  | e.移設時期 ： | ×
|  | ｆ.その他 ： | ×
|  | ○当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 | ×
|  | a.内容 ： | ×
薬液注入関係 |  |  | ×
| 薬液注入を行う場合 |  | ×
|  | ○薬液注入の条件明示 | ×
|  | a.設計条件 ： | ×
|  | b.工法区分 ： | ×
|  | c.材料種類 ： | ×
|  | d.施工範囲 ： | ×
|  | e.削孔数量・延長 ： | ×
|  | ｆ.注入量・注入圧 ： | ×
|  | g.その他 ： | ×
|  | ○注入の管理の明示 | ×
|  | a.注入圧・速度 ： | ×
|  | b.注入順序 ： | ×
|  | c.ステップ長 ： | ×
|  | d.材料（購入・流通経路等） ： | ×
|  | e.ゲルタイム ： | ×
|  | ｆ.配合 ： | ×
|  | ○産業廃棄物が発生した場合の処分方法の明示 | ×
|  | a.内容 ： | ×
|  | ○地下埋設物がある場合の防護方法の明示 | ×
|  | a.内容 ： | ×
|  | ○当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 | ×
|  | a.内容 ： | ×
| 周辺環境影響調査を行う場合 |  | ×
|  | ○周辺環境影響調査の明示 | ×
|  | a.調査内容 ： | ×
|  | b.調査箇所 ： | ×
|  | c.調査回数 ： | ×
|  | d.その他 ： | ×
|  | ○当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 | ×
|  | a.内容 ： | ×
その他 |  |  | ×
| 工事用資機材の保管及び仮置きが必要な場合 |  | ×
|  | ○仮置きが必要な資機材の内容を明示 | ×
|  | a.資機材の種類 ： | ×
|  | b.数量 ： | ×
|  | c.保管・仮置き場所 ： | ×
|  | d.期間 ： | ×
|  | e.保管方法 ： | ×
|  | f.積込・運搬方法 ： | ×
|  | g.機械の分解・組立等ある場合の回数 ： | ×
|  | h.その他 ： | ×
|  | ○当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 | ×
|  | a.内容 ： | ×
| 工事現場発生品がある場合 |  | ×
|  | ○現場発生品の明示 | ×
|  | a.品名・数量 ： | ×
|  | b.再使用の有無 ： | ×
|  | c.引き渡し時期・場所 ： | ×
|  | d.品質検査 ： | ×
|  | e.運搬方法・費用 ： | ×
|  | f.その他 ： | ×
|  | ○当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 | ×
|  | a.内容 ： | ×
| 支給品・貸与品がある場合 |  | ×
|  | ○該当品の明示 | ×
|  | a.品名・数量 ： | ×
|  | b.規格等 ： | ×
|  | c.使用場所 ： | ×
|  | d.積算条件 ： | ×
|  | e.引き渡し場所 ： | ×
|  | f.返納方法等 ： | ×
|  | g.その他 | ×
|  | ○当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 | ×
|  | a.内容 ： | ×
| 新技術・新工法・特許工法を指定する場合 |  | ×
|  | ○新技術・新工法の内容の明示 | ×
|  | a.工法名称 ： | ×
|  | b.施工場所 ： | ×
|  | c.施工条件 ： | ×
|  | d.NETIS番号 ： | ×
|  | e.その他 ： | ×
|  | ○当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 | ×
|  | a.内容 ： | ×
| 指定部分の引渡しを行う場合 |  | ×
|  | ○指定部分の内容の明示 | ×
|  | a.指定部分 ： | ×
|  | b.引渡日 ： | ×
|  | e.その他 ： | ×
| 部分使用を行う場合 |  | ×
|  | ○部分使用の内容の明示 | ×
|  | a.使用箇所 ： | ×
|  | b.使用条件 ： | ×
|  | e.使用期間 ： | ×
|  | ○当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 | ×
|  | a.内容 ： | ×
| 給水の必要がある場合 |  | ×
|  | ○給水内容の明示 | ×
|  | a.関係機関名 ： | ×
|  | b.協議時期 ： | ×
|  | c.取水箇所 ： | ×
|  | d.取水時期 ： | ×
|  | e.取水方法 ： | ×
|  | f.その他 ： | ×
|  | ○当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 | ×
|  | a.内容 ： | ×

## ２-3．印刷用 (旧様式類似表示)（番号抜き）
施 工 条 件 の 明 示 |  |  |  |  | 作成方法
[5 empty] | １．チェックリストタブで必要項目をチェックする。 |  |  | ※初期は全て×で、大項目のみ表示されている。
工 事 名 | ： |  |  |  | ２．対象を○・空白にする。（×のチェックを外す。）
路線・河海名 | ： |  |  |  | ３．改行ラインを大項目（工事全般関係・工程関係等）に合わせる。 |  |  |  | ※横ラインに合わせると、ライン切れが無くなる。
工事箇所 | ： |  |  |  | ４．自由記入欄の表記を修正する。「特記仕様書による。」または空欄 項目がなければ、「特になし。」 |  |  |  |  | ※行を追加したい場合は、行ごとコピーする。（「対象 有・無」の数式もコピーする。） | ※小項目は自由に追加可能である。 | ※大項目の下の行を自由記入欄として追記可能である。
明示項目 |  |  | 明示事項 |  | 対象 有・無
工事全般関係 |  | ・特記仕様書に表記する場合「特記仕様書による。」 対象が無い場合「特になし。」
|  |  |  | ← |  | 自由記入欄 | 小項目ごとではなく、文章を直接入力可能である。
|  | ・調査対象工事 |  |  | ×
|  |  | 施工状況調査の対象工事とする。 |  | ×
|  |  | 本工事は施工合理化調査の対象工事とする。 |  | ×
|  | ・施工時期及び施工時間帯に制約がある |  |  | ×
|  |  | 制約内容の明示 |  | ×
|  |  | a.時期の制約 ： |  | ×
|  |  | b.時間の制約 ： |  | ×
|  |  | c.その他 ： |  | ×
|  | ・余裕工期を設定した工事 |  |  | ×
|  |  | 余裕工期が設定されている工事である。 |  | ×
工程関係 |  | ・特記仕様書に表記する場合「特記仕様書による。」 対象が無い場合「特になし。」
|  | ・影響を受ける他の工事 |  |  | ×
|  |  | ①先に発注された工事で、当該工事の工程が影響される工事 |  | ×
|  |  | a.工事名 ：○○工事（他工事名 例：〇〇道路改良工事） |  | ×
|  |  | b.上記工事の発注者 ：○○土木事務所 |  | ×
|  |  | c.影響内容 ：路床工施工後に着手可能である。 |  | ×
|  |  | d.具体的な制約 ：着手時期の調整 |  | ×
|  |  | e.その他事項 ：完成引渡し予定は、平成○年○月○日である。 |  | ×
|  |  | ②後から発注する工事で、当該工事の工程が影響される工事 |  | ×
|  |  | a.工事名 ：○○工事（他工事名 例：橋梁上部工） |  | ×
|  |  | b.上記工事の発注者 ：○○土木事務所 |  | ×
|  |  | c.影響内容 ：下部工（A１橋台）施工後に着手可能である。 |  | ×
|  |  | d.具体的な制約 ：着手時期の調整 |  | ×
|  |  | e.その他事項 ：A１橋台の完成引渡しは、平成○年○月○日までとする。 |  | ×
|  |  | ③その他工事で、当該工事の工程が影響される工事 |  | ×
|  |  | a.工事名 ： |  | ×
|  |  | b.上記工事の発注者 ： |  | ×
|  |  | c.影響内容 ： |  | ×
|  |  | d.具体的な制約 ： |  | ×
|  |  | e.その他事項 ： |  | ×
|  | ・自然的・社会的条件で制約を受ける施工の内容、時期、時間及び工法等 |  |  | ×
|  |  | ①交通規制や工事内容により、工事の施工期間又は時間帯に制約が生じる場合の明示。 |  | ×
|  |  | a.要因 ：所轄警察署の指示による |  | ×
|  |  | b.施工内容 ：架設工、足場工 |  | ×
|  |  | c.施工箇所 ：○○市○○地先 |  | ×
|  |  | d.施工時期 ：特になし |  | ×
|  |  | e.施工時間 ：夜間施工（作業時間は所轄警察署と協議すること） |  | ×
|  |  | ｆ.具体的制約内容 ：作業時間の制約 |  | ×
|  |  | ②出水期や積雪・融雪期において、施工を中止あるいは休止する必要が生じる場合の明示。 |  | ×
|  |  | a.要因 ：出水期のため |  | ×
|  |  | b.施工内容 ：仮締切工 |  | ×
|  |  | c.施工箇所 ：○○市○○地先 |  | ×
|  |  | d.施工時期 ：平成○年○月○日以降に着手すること。 |  | ×
|  |  | e.施工時間 ：特になし |  | ×
|  |  | ｆ.具体的制約内容 ：仮締切工の休止 |  | ×
|  |  | ③漁期や農業・用排水の使用時期、また地場産業の影響により、施工期間又は時間帯の制約を明示。 |  | ×
|  |  | a.要因 ： |  | ×
|  |  | b.施工内容 ： |  | ×
|  |  | c.施工箇所 ： |  | ×
|  |  | d.施工時期 ： |  | ×
|  |  | e.施工時間 ： |  | ×
|  |  | ｆ.具体的制約内容 ： |  | ×
|  |  | ④自然環境の保全に関しての制約が生じる場合の明示。 |  | ×
|  |  | （猛禽類等の保護動植物の生息する可能性のある地域での施工制約） |  | ×
|  |  | a.要因 ： |  | ×
|  |  | b.施工内容 ： |  | ×
|  |  | c.施工箇所 ： |  | ×
|  |  | d.施工時期 ： |  | ×
|  |  | e.施工時間 ： |  | ×
|  |  | ｆ.具体的制約内容 ： |  | ×
|  | ・関連機関等との協議に未成立なものがある場合の制約等 |  |  | ×
|  |  | ①協議の成立時期、内容等の明示。 |  | ×
|  |  | a.関連機関 ：○○河川事務所 |  | ×
|  |  | b.制約内容 ：工事用道路の着手時期の調整 |  | ×
|  |  | c.協議内容 ：工事用道路の構造 |  | ×
|  |  | d.成立見込時期 ：平成○年○月○日見込み |  | ×
|  |  | ②協議の結果、工程等に制約を受けることが予想される場合の内容等の明示。 |  | ×
|  |  | a.関連機関 ：○○河川事務所 |  | ×
|  |  | b.制約内容 ：着手時期の調整 |  | ×
|  |  | c.協議内容 ：桟橋及び架台は出水期（平成○年○月○日～平成○年○月○日）は存置不可 |  | ×
|  |  | d.成立見込時期 ：平成○年○月○日見込み |  | ×
|  |  | ③協議の必要性はあるが、未実施である場合の内容等の明示。 |  | ×
|  |  | a.関連機関 ：○○鉄道会社 |  | ×
|  |  | b.制約内容 ：工法及び作業時間 |  | ×
|  |  | c.協議内容 ：○○線と近接するため、架設工法、防護工法、作業時間帯を協議中である。 |  | ×
|  |  | d.成立見込時期 ：平成○年○月○日見込み |  | ×
|  | ・関係機関との協議の結果、工程に影響を受ける条件等 |  |  | ×
|  |  | ①施工時期等について付された条件を具体的に明示。 |  | ×
|  |  | a.関連機関 ：○○通信会社 |  | ×
|  |  | b.影響内容 ：ケーブル埋設工後に着手すること。 |  | ×
|  |  | c.規制期間・時間 ：ケーブル埋設工（平成○年○月○日～平成○年○月○日） |  | ×
|  |  | ②当初予想し得ない事態等が発生し、工事期間等の変更が生じる場合は、監督職員に報告し、協議を行うこと |  | ×
×
|  |  | a.内容 ： |  | ×
|  | ・占用物件（地下物件、架空線など）・埋蔵文化財等の事前調査・移設の制約 |  |  | ×
|  |  | ①必要な事前調査の期間等を明示し、その管理者の都合により変更がある場合には別途協議することを合わせて明示。 |  | ×
|  |  | a.物件内容（場所含む） ：地下埋設物等の支障物件を調査し監督職員に報告すること。 |  | ×
|  |  | b.物件管理者 ：○○ガス会社 |  | ×
|  |  | c.事前調査・移設の期間 ：事前調査を行うこと。 |  | ×
|  |  | ②移設や撤去・保存等が必要になり影響を受ける場合は、施工方法や工程等について協議状況を明示。 |  | ×
×
|  |  | a.物件内容（場所含む） ：○○水道管 |  | ×
|  |  | b.物件管理者 ：○○水道局 |  | ×
|  |  | c.事前調査・移設の期間 ：平成○年○月○日移設完了見込み |  | ×
|  |  | ③埋蔵文化財の発掘調査が必要な場合の状況を明示。 |  | ×
|  |  | a.物件内容（場所含む） ： |  | ×
|  |  | b.物件管理者 ： |  | ×
|  |  | c.事前調査・移設の期間 ： |  | ×
|  | ・設計工程上の作業不能日数 |  |  | ×
|  |  | ①工程に影響を与える特殊な工法がある場合は明示。 |  | ×
|  |  | a.対象工種 ： |  | ×
|  |  | b.場所 ： |  | ×
|  |  | c.日数 ： |  | ×
|  |  | d.内容 ： |  | ×
|  | ・概数発注・概略設計による発注工事の場合 |  |  | ×
|  |  | ①概数発注、概略設計、修正設計中の工事の場合、詳細設計の完成時期について明示。 |  | ×
|  |  | a.対象工種 ： |  | ×
|  |  | b.区間 ： |  | ×
|  |  | c.詳細設計完成時期 ： |  | ×
用地関係 |  | ・特記仕様書に表記する場合「特記仕様書による。」 対象が無い場合「特になし。」
|  | ・工事用地等に未処理部分がある場合 |  |  | ×
|  |  | ①用地・立木の取得が終了していない場所の有無 |  | ×
|  |  | a.場所・範囲 ：○○市○○地先について○○市と協議中である。 |  | ×
|  |  | b.面積 ：○○m2 |  | ×
|  |  | c.取得見込み時期 ：平成○年○月○日見込み |  | ×
|  |  | ②期日までに用地取得できない場合の対応を明示 |  | ×
|  |  | a.内容 ：工事内容に変更を伴う場合は、別途協議とする。 |  | ×
|  |  | ③保安林解除や用地の規制等の有無 |  | ×
|  |  | a.場所・範囲 ： |  | ×
|  |  | b.面積 ： |  | ×
|  |  | c.解決見込み時期 ： |  | ×
|  |  | d.当面の対応 ： |  | ×
|  |  | ④官民境界が未確定部分がある場合の内容明示 |  | ×
|  |  | a.場所・範囲 ： |  | ×
|  |  | b.面積 ： |  | ×
|  |  | c.協議状況、確定見込み ： |  | ×
|  | ・使用後の復旧条件がある場合 |  |  | ×
|  |  | ①工事用地使用後の条件の有無 |  | ×
|  |  | a.場所・範囲 ： |  | ×
|  |  | b.面積 ： |  | ×
|  |  | c.復旧完了期日 ： |  | ×
|  |  | d.復旧条件 ： |  | ×
|  | ・工事用仮設道路、資機材置き場等の用地を借地させる場合 |  |  | ×
|  |  | ①工事用仮設道路、資機材置き場等の借地の有無 |  | ×
|  |  | a.場所・範囲 ：○○市○○地先は私有地である。 |  | ×
|  |  | b.面積 ：○○m2 |  | ×
|  |  | c.借地期間 ：平成○年○月○日～平成○年○月○日見込み |  | ×
|  |  | d.復旧条件 ：監督員の指示のもと、土地所有者と協議すること。 |  | ×
|  |  | ②借地上の支障物件等があった場合には監督職員へ報告し対応を協議する旨の明示 |  | ×
|  | ・官有地等を使用させる場合 |  |  | ×
|  |  | ①使用する官有地の有無 |  | ×
|  |  | a.場所・範囲 ：○○市○○地先は官有地である。 |  | ×
|  |  | b.面積 ：○○m2 |  | ×
|  |  | c.使用期間 ：平成○年○月○日～平成○年○月○日 |  | ×
|  |  | d.使用条件 ：現況復旧を原則とし、監督員と協議すること。 |  | ×
|  |  | ②現場状況から施工に使用がある場合は、監督職員へ報告し協議する旨を明示 |  | ×
|  |  | a.内容 ： |  | ×
環境対策関係 |  | ・特記仕様書に表記する場合「特記仕様書による。」 対象が無い場合「特になし。」
|  | ・公害防止の為の制限がある場合 |  |  | ×
|  |  | ①施工方法等において、公害防止の為の制限がある場合の明示 |  | ×
|  |  | a.対象工種 ：舗装版破砕 |  | ×
|  |  | b.対象箇所 ：○○市○○地先 |  | ×
|  |  | c.制限内容 ：低騒音型建設機械を使用すること。 |  | ×
|  |  | ②騒音・振動等の測定を指定する箇所がある場合の明示 |  | ×
|  |  | a.対象工種 ：鋼管杭打工 |  | ×
|  |  | b.対象箇所 ：○○市○○地先 ○○学校近隣であるため、測定すること。 |  | ×
|  |  | c.制限内容 ：騒音の測定をすること。測定費用については別途協議とする。 |  | ×
|  |  | ③公害に関する特定地域指定がある場合はその地域を明示 |  | ×
|  |  | a.対象工種 ： |  | ×
|  |  | b.対象箇所 ： |  | ×
|  |  | c.制限内容 ： |  | ×
|  |  | ④地元対策上や法改正等により規制処置が必要となった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 |  | ×
×
|  |  | a.内容 ： |  | ×
|  | ・水替、流入防止施設が必要な場合 |  |  | ×
|  |  | ①水替、流入防止施設が必要がある場合の明示 |  | ×
|  |  | a.対象工種 ： |  | ×
|  |  | b.対象箇所 ： |  | ×
|  |  | c.制限内容 ： |  | ×
|  |  | ②当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 |  | ×
|  |  | a.内容 ： |  | ×
|  | ・濁水、湧水等の処理で特別な対策を必要とする場合 |  |  | ×
|  |  | ①濁水、湧水等の処理で特別な対策が必要な場合は明示 |  | ×
|  |  | a.対象工種 ： |  | ×
|  |  | b.対象箇所 ： |  | ×
|  |  | c.時期 ： |  | ×
|  |  | d.処理施設 ： |  | ×
|  |  | e.排水の水質目標値 ： |  | ×
|  |  | f.排水場所 ： |  | ×
|  |  | ②当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 |  | ×
|  |  | a.内容 ： |  | ×
|  | ・事業損失等、第三者に被害を及ぼすことが懸念される場合 |  |  | ×
|  |  | ①騒音、振動、地盤沈下、地下水の枯渇、電波障害等の事業損失が懸念される場合の事前・事後調査を行うことを明示 |  | ×
|  |  | a.懸念事項 ：橋梁基礎杭工により地下水への影響が懸念される。 |  | ×
|  |  | b.事前・事後調査の有無 ：事前、施工中、事後調査を行うこと。 |  | ×
|  |  | c.調査箇所 ：○○市○○地先 箇所数については、別途協議とする。 |  | ×
|  |  | d.調査時期 ：平成○年○月○日～平成○年○月○日 |  | ×
|  |  | e.調査方法 ：水質分析試験 分析項目については、別途協議とする。 |  | ×
|  |  | f.その他 ： |  | ×
|  |  | ②当初と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 |  | ×
|  |  | a.内容 ： |  | ×
|  | ・油漏れ等に対策を必要とする場合 |  |  | ×
|  |  | ①油漏れ、重金属等の対策が必要な場合の内容の明示 |  | ×
|  |  | a.対象工種 ： |  | ×
|  |  | b.対象機械 ： |  | ×
|  |  | c.時期 ： |  | ×
|  |  | d.実施方法・必要な資材等 ： |  | ×
|  |  | e.その他 ： |  | ×
|  |  | ②当初と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 |  | ×
|  |  | a.内容 ： |  | ×
安全対策関係 |  | ・特記仕様書に表記する場合「特記仕様書による。」 対象が無い場合「特になし。」
|  | ・交通安全施設等の指定 |  |  | ×
|  |  | ①車線減少等の規制を伴う場合の明示 |  | ×
|  |  | a.規制内容 ：片側交互通行 |  | ×
|  |  | b.規制箇所 ：No.○○～No.○○ |  | ×
|  |  | c.規制期間 ：平成○年○月○日～平成○年○月○日見込み |  | ×
|  |  | ②歩道通行帯を確保する場合の明示 |  | ×
|  |  | a.内容 ：歩道舗装工時、通行帯○mを確保すること。 |  | ×
|  |  | b.対象箇所 ：No.○○～No.○○ |  | ×
|  |  | c.期間 ：平成○年○月○日～平成○年○月○日見込み |  | ×
|  |  | ③夜間作業を伴う場合の明示 |  | ×
|  |  | a.内容 ：交差点内の路床改良工 |  | ×
|  |  | b.対象箇所 ：No.○○～No.○○ ○○m2 |  | ×
|  |  | c.期間 ：平成○年○月○日～平成○年○月○日見込み |  | ×
|  |  | ④現場特有の交通規制を行う場合の明示 |  | ×
|  |  | a.内容 ： |  | ×
|  |  | b.対象箇所 ： |  | ×
|  |  | c.期間 ： |  | ×
|  |  | ⑤当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 |  | ×
|  |  | a.内容 ： |  | ×
|  | ・対策をとる必要がある他施設との近接工事がある場合 |  |  | ×
|  |  | ①対策をとる必要がある他施設と近接する工事がある場合の明示 |  | ×
|  |  | a.対象施設・管理者 ：○○鉄道会社 |  | ×
|  |  | （例：鉄道、ガス、電気、電話、上下水道、光ファイバ、その他施設） |  | ×
|  |  | b.対象箇所 ：○○跨線橋 |  | ×
|  |  | c.施行条件 ：昼間作業 ○○部塗装、夜間作業 ○○桁外側塗装、足場工 |  | ×
|  |  | d.その他（協議状況他） ： |  | ×
|  |  | ②当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 |  | ×
|  |  | a.内容 ： |  | ×
|  | ・施工上、防護施設等必要な場合 |  |  | ×
|  |  | ①防護施設等が必要な場合の明示 |  | ×
|  |  | a.必要な防護施設 ：落石防護柵 |  | ×
|  |  | （例：落石、雪崩、土砂崩壊、土石流、その他補強が必要な施設等） |  | ×
|  |  | b.危険要因 ：落石 |  | ×
|  |  | c.対策内容 ：仮設落石防護柵設置○○mを見込んでいる。 |  | ×
|  |  | d.対象工種 ：仮設工（防護柵設置） |  | ×
|  |  | e.対象期間 ：平成○年○月○日～平成○年○月○日 |  | ×
|  |  | f.その他 ： |  | ×
|  |  | ②当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 |  | ×
|  |  | a.内容 ： |  | ×
|  | ・保全設備・保安要員の配置等が必要な場合 |  |  | ×
|  |  | ①交通誘導警備員・保安要員等の配置が必要な場合の明示 |  | ×
|  |  | a.対象工種 ：舗装工 |  | ×
|  |  | b.対象箇所 ：○○市○○地先 |  | ×
|  |  | c.対象期間 ：夜間施工 |  | ×
|  |  | d.対象要員 ：○○人/日 |  | ×
|  |  | e.その他 ： |  | ×
|  |  | ②当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 |  | ×
|  |  | a.内容 ： |  | ×
|  | ・発破作業等の制限 |  |  | ×
|  |  | ①発破作業等に制限がある場合の明示 |  | ×
|  |  | a.対象工種 ：全工種 |  | ×
|  |  | b.対象箇所 ：No.○○～No.○○ |  | ×
|  |  | c.対象期間 ：平成○年○月○日～平成○年○月○日 |  | ×
|  |  | d.制限内容 ：飛散防止柵設置○○m及び○名/日の保安要員を見込んでいる。 |  | ×
|  |  | e.その他 ： |  | ×
|  |  | ②当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 |  | ×
|  |  | a.内容 ： |  | ×
|  | ・有害ガス及び酸素欠乏等の対策 |  |  | ×
|  |  | ①喚起設備等が必要な場合の明示 |  | ×
|  |  | a.危険要因 ： |  | ×
|  |  | b.対象工種 ： |  | ×
|  |  | c.対策内容 ： |  | ×
|  |  | e.その他 ： |  | ×
|  |  | ②当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 |  | ×
|  |  | a.内容 ： |  | ×
|  | ・高所作業における対策が必要な場合 |  |  | ×
|  |  | ①高所作業を行う必要がある場合の明示 |  | ×
|  |  | a.対象工種 ： |  | ×
|  |  | b.対象箇所 ： |  | ×
|  |  | c.対策内容 ： |  | ×
|  |  | e.その他 ： |  | ×
|  |  | ②当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 |  | ×
|  |  | a.内容 ： |  | ×
|  | ・砂防工事の安全確保のために必要な対策を行う場合 |  |  | ×
|  |  | ①安全確保に必要な情報の明示 |  | ×
|  |  | a.施工箇所の地形・地質特性 ： |  | ×
|  |  | b.危険要因 ： |  | ×
|  |  | c.対策内容 ： |  | ×
|  |  | e.その他 ： |  | ×
|  |  | ②当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 |  | ×
|  |  | a.内容 ： |  | ×
工事用道路関係 |  | ・特記仕様書に表記する場合「特記仕様書による。」 対象が無い場合「特になし。」
|  | ・一般道路を搬入路として使用する場合 |  |  | ×
|  |  | ①運搬経路に制限がある場合または経路を指定する場合の明示 |  | ×
|  |  | a.経路 ：○○材採取場～主要地方道○○線～県道○○線～現場 別添図参照 |  | ×
|  |  | b.制限内容 ：運搬経路の指定 |  | ×
|  |  | c.制限期間・時間 ：全期間 |  | ×
|  |  | d.その他 ： |  | ×
|  |  | ②搬入路の使用中及び使用後に配慮すべき事項がある場合の明示 |  | ×
|  |  | a.内容 ：工事用道路の管理は、上部工受注者が管理する。 |  | ×
|  |  | b.対象区間 ：○○市○○地先 |  | ×
|  |  | c.期間 ：平成○年○月○日～平成○年○月○日 |  | ×
|  |  | ③地元対応等の特筆すべき事項の明示 |  | ×
|  |  | a.内容 ：大型車の通行を禁止する。 |  | ×
|  |  | b.対象区間 ：○○市○○地先 |  | ×
|  |  | c.期間 ：全期間 |  | ×
|  |  | ④当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 |  | ×
|  |  | a.内容 ： |  | ×
|  | ・仮道路を設置する場合 |  |  | ×
|  |  | ①仮道路の構造等を指定する場合の明示 |  | ×
|  |  | a.区間 ：○○市○○地先 ○○m2 |  | ×
|  |  | b.指定する内容 ：農地盛土部に土木安定シートを敷設すること。 |  | ×
|  |  | c.その他 ： |  | ×
|  |  | ②借地により仮道路を設ける場合の明示 |  | ×
|  |  | a.区間 ：○○市○○地先 ○○m2 |  | ×
|  |  | b.借地料等 ：工事受注者の負担とする。 |  | ×
|  |  | c.維持補修内容 ：監督員の指示のもと、土地所有者と協議すること。 |  | ×
|  |  | d.その他 ： |  | ×
|  |  | ③維持修繕の必要がある場合の明示 |  | ×
|  |  | a.区間 ：○○市○○地先 ○○m2 |  | ×
|  |  | b.維持補修内容 ：監督員と協議すること。 |  | ×
|  |  | d.その他 ： |  | ×
|  |  | ④仮道路に安全施設が必要な場合は明示 |  | ×
|  |  | a.必要な施設内容 ：ガードレールL=○○mを設置すること。規格は監督員と協議すること。 |  | ×
|  |  | b.対象区間 ：No.○○～No.○○ |  | ×
|  |  | c.対象期間 ：全期間 |  | ×
|  |  | d.その他 ：工事完了後、撤去すること。 |  | ×
|  |  | （存置、撤去等わかるようにする） |  | ×
|  |  | ⑤地元対応等の特筆すべき事項の明示 |  | ×
|  |  | a.内容 ：作業時間外の通行を禁止する。 |  | ×
|  |  | b.対象区間 ：○○市○○地先 |  | ×
|  |  | c.期間 ：全期間 |  | ×
|  |  | ⑥当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 |  | ×
|  |  | a.内容 ： |  | ×
|  | ・一般道路を交通規制等により占用する場合 |  |  | ×
|  |  | ①交通規制を行う場合の関係機関協議の有無の明示 |  | ×
|  |  | a.協議機関 ：○○警察署 |  | ×
|  |  | b.対象区間 ：No.○○付近の交差道路 |  | ×
|  |  | c.対象期間・時間 ：平成○年○月○日～平成○年○月○日 |  | ×
|  |  | d.規制内容 ：○○警察署と迂回路及び案内標示等について協議すること。 |  | ×
|  |  | e.その他 ： |  | ×
|  |  | ②当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 |  | ×
|  |  | a.内容 ： |  | ×
|  | ・他工事と工事用道路を共有する場合 |  |  | ×
|  |  | ①他工事と工事用道路を共有する場合の明示 |  | ×
|  |  | a.共有する他工事 ：○○工事 |  | ×
|  |  | b.工事用道路の管理者 ：○○土木事務所 |  | ×
|  |  | c.共有する区間 ：No.○○～No.○○ |  | ×
|  |  | d.期間 ：全期間 |  | ×
|  |  | e.配慮事項 ：交通誘導警備員は、本工事にて○名/日を配置すること。 |  | ×
|  |  | ②当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 |  | ×
|  |  | a.内容 ： |  | ×
|  | ・工事用道路の使用に制限がある場合 |  |  | ×
|  |  | ①工事用道路に制限がある場合の明示 |  | ×
|  |  | a.対象区間 ： |  | ×
|  |  | b.対象期間・時間 ： |  | ×
|  |  | c.制限内容 ： |  | ×
|  |  | d.その他 ： |  | ×
|  |  | ②当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 |  | ×
|  |  | a.内容 ： |  | ×
仮設備関係 |  | ・特記仕様書に表記する場合「特記仕様書による。」 対象が無い場合「特になし。」
|  | ・他の工事に引き継ぐ場合 |  |  | ×
|  |  | ①引き渡しの条件明示 |  | ×
|  |  | a.仮設備の名称 ：足場 |  | ×
|  |  | b.引き継ぎ先の受注者 ：未定（○○塗装工事（平成○年○月発注予定）） |  | ×
|  |  | c.撤去・損料などの条件 ：別途契約の予定である。 |  | ×
|  |  | d.維持管理条件 ：工事完了までとする。 |  | ×
|  |  | e.引き渡し等の時期 ：平成○年○月○日見込み |  | ×
|  |  | f.構造等安全性確認や検査の実施日時 ：平成○年○月○日見込み |  | ×
|  |  | g.その他 ： |  | ×
|  |  | ②当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 |  | ×
|  |  | a.内容 ： |  | ×
|  | ・引き継いで使用する場合 |  |  | ×
|  |  | ①引き継ぎの明示 |  | ×
|  |  | a.内容 ：仮桟橋 |  | ×
|  |  | b.時期 ：平成○年○月○日見込み |  | ×
|  |  | c.条件 ：構造等の安全性の確認を行い、疑義等が生じた時は監督員と協議すること。 |  | ×
|  |  | d.その他 ：損料○○日間を見込むものとする。 |  | ×
|  |  | ②当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 |  | ×
|  |  | a.内容 ： |  | ×
|  | ・構造及び施工方法を指定する場合 |  |  | ×
|  |  | ①構造及び施工方法の条件を明示 |  | ×
|  |  | a.対象物 ：仮桟橋のH鋼 |  | ×
|  |  | b.存置期間 ：平成○年○月○日～平成○年○月○日 |  | ×
|  |  | c.規模・規格・数量等 ：H○○×○○、○○m |  | ×
|  |  | d.施工方法 ：○○工法 |  | ×
|  |  | e.その他 ： |  | ×
|  |  | ②当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 |  | ×
|  |  | a.内容 ： |  | ×
|  | ・設計条件を指定する場合 |  |  | ×
|  |  | ①設計条件を指定する場合の条件明示 |  | ×
|  |  | a対象物 ：護岸工 |  | ×
|  |  | b.設計条件 ：仮締切対象水位TP+○○.○m |  | ×
|  |  | c.その他 ：構造は請負者の責任において施工するものとする。 |  | ×
|  |  | ②指定仮設がある場合の条件明示 |  | ×
|  |  | a対象物 ： |  | ×
|  |  | b.指定条件 ： |  | ×
|  |  | c.その他 ： |  | ×
|  |  | ③当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 |  | ×
|  |  | a.内容 ： |  | ×
|  | ・除雪が必要となる場合 |  |  | ×
|  |  | ①除雪が必要な場合の条件明示 |  | ×
|  |  | a.対象箇所 ： |  | ×
|  |  | b.対象期間 ： |  | ×
|  |  | c.制限内容 ： |  | ×
|  |  | d.その他 ： |  | ×
|  |  | ②当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 |  | ×
|  |  | a.内容 ： |  | ×
建設副産物関係 |  | ・特記仕様書に表記する場合「特記仕様書による。」 対象が無い場合「特になし。」
|  | ・建設副産物を搬出する、特定建設資材・再生材を使用する工事の場合 |  |  | ×
|  |  | ①建設副産物情報交換システムの活用の明示 |  | ×
|  |  | a.内容 ： |  | ×
|  |  | ②建設副産物実態調査の対象工事の明示 |  | ×
|  |  | a.内容 ： |  | ×
|  |  | ③建設発生土情報交換システム登録対象の明示 |  | ×
|  |  | a.内容 ： |  | ×
|  |  | ④再生資材の活用の明示 |  | ×
|  |  | a.資材名 ： |  | ×
|  |  | b.規格 ： |  | ×
|  |  | c.使用箇所 ： |  | ×
|  |  | d.その他 ： |  | ×
|  |  | ⑤特定副産物の搬出の明示 （特定建設資材の分別解体等・再資源化等の条項で記載していれば不用） |  | ×
|  |  | a.対象 ： |  | ×
|  |  | b.受入場所 ： |  | ×
|  |  | c.受入時間帯 ： |  | ×
|  |  | d.仮置き場 ： |  | ×
|  |  | e.搬出調書等 ： |  | ×
|  |  | f.その他 ： |  | ×
|  |  | ⑥建設リサイクル法対象工事の明示 |  | ×
|  |  | a.種類 ： |  | ×
|  |  | b.分別解体等の方法 ： |  | ×
|  |  | c.その他 ： |  | ×
|  |  | ⑦指定副産物の指定再資源化施設へ搬出明示 |  | ×
|  |  | a.種類 ：Co廃材 |  | ×
|  |  | b.再資源化施設 ：○○株式会社（○○市○○地先 運搬距離:○○km） |  | ×
|  |  | c.中間処理場 ： |  | ×
|  |  | d.最終処理場 ： |  | ×
|  |  | e.受入時間 ：夜間受入れ可 |  | ×
|  |  | ⑧当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 |  | ×
|  |  | a.内容 ： |  | ×
|  | ・建設発生土及び建設汚泥処理土 |  |  | ×
|  |  | ①他工事の箇所へ搬出する場合の明示 |  | ×
|  |  | a.搬出箇所・距離 ：○○市○○地先 運搬距離:○○km |  | ×
|  |  | b.搬出先工事名 ：○○工事（○○河川事務所） |  | ×
|  |  | c.搬出先の受入条件 ：土壌環境溶出試験を実施すること。項目については、別途協議とする。 |  | ×
|  |  | d.その他 ：受入れ先との協議は、平成○年○月○日完了見込みである。 |  | ×
|  |  | ②当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 |  | ×
|  |  | a.内容 ： |  | ×
|  | ・建設廃棄物の種類と発生量 |  |  | ×
|  |  | ①取扱及び処理方法の違う種別毎の廃棄物を明示 |  | ×
|  |  | a.種別 ：特定建設資材廃棄物 ・ その他の産業廃棄物 ・ 特別管理産業廃棄物 |  | ×
|  |  | b.種類 ：スクラップ |  | ×
|  |  | c.工種 ：構造物撤去工 |  | ×
|  |  | d.発生量 ：○○t |  | ×
|  |  | e.その他 ：○○市○○地先 運搬距離:○○km |  | ×
|  |  | ②当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 |  | ×
|  |  | a.内容 ： |  | ×
|  | ・処理施設等への運搬経路・方法等の規制・制限 |  |  | ×
|  |  | ①処理施設等の条件明示（１） |  | ×
|  |  | a.種類 ：○○最終処理場 |  | ×
|  |  | b.運搬経路 ：現場～主要地方道○○線～県道○○線～○○最終処理場 別添図参照 |  | ×
|  |  | c.運搬方法 ：10tダンプトラック |  | ×
|  |  | d.その他 ： |  | ×
|  |  | ①処理施設等の条件明示（２） |  | ×
|  |  | a.種類 ： |  | ×
|  |  | b.運搬経路 ： |  | ×
|  |  | c.運搬方法 ： |  | ×
|  |  | d.その他 ： |  | ×
|  |  | ②仮置きが必要な場合の内容明示 |  | ×
|  |  | a.内容 ： |  | ×
|  | ・中間・最終処理場 |  |  | ×
|  |  | ①指定副産物の指定再資源化施設へ搬出明示 |  | ×
|  |  | a.種類 ： |  | ×
|  |  | b.再資源化施設 ： |  | ×
|  |  | c.中間処理場 ： |  | ×
|  |  | d.最終処理場 ： |  | ×
|  |  | e.受入時間 ： |  | ×
|  | ・他工事からの建設発生土を利用する場合 |  |  | ×
|  |  | ①他工事からの建設発生土に関する利用の明示 |  | ×
|  |  | a.他工事情報 ：発注機関、工事名、施工会社、連絡先等 |  | ×
|  |  | b.受入条件 ：発生土の種類、使用箇所等 |  | ×
|  |  | c.受入時期 ：平成○年○月○日見込み |  | ×
|  |  | d.その他 ：本工事にて運搬費を計上している。（積込みは計上していない。） |  | ×
|  |  | ②当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 |  | ×
|  |  | a.内容 ： |  | ×
|  | ・土壌汚染対策法の届出について |  |  | ×
|  |  | ①土壌汚染対策法で規定する一定規模（3,000m2）以上の土地の形質変更を伴う対象工事である場合の県知事への届出等の明示。 |  | ×
|  |  | a.対象の有無 ： |  | ×
|  |  | b.場所・範囲・面積 ： |  | ×
|  |  | c.該当工種 ： |  | ×
|  |  | d.発生量 ： |  | ×
|  |  | e.その他 ： |  | ×
|  |  | ②当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 |  | ×
|  |  | a.内容 ： |  | ×
工事支障物件関係 |  | ・特記仕様書に表記する場合「特記仕様書による。」 対象が無い場合「特になし。」
|  | ・占用物件等の工事支障物件がある場合 |  |  | ×
|  |  | ①工事支障物件の明示（１） |  | ×
|  |  | a.物件名 ：電柱 |  | ×
|  |  | b.物件管理者（連絡先等） ：○○電力 |  | ×
|  |  | c.物件位置 ：No.○○、No.○○ |  | ×
|  |  | d.物件管理者との協議状況 ：済 |  | ×
|  |  | e.移設時期 ：平成○年○月○日見込み |  | ×
|  |  | ｆ.その他 ：移設 |  | ×
|  |  | ①工事支障物件の明示（２） |  | ×
|  |  | a.物件名 ：水道管 |  | ×
|  |  | b.物件管理者（連絡先等） ：○○市役所 |  | ×
|  |  | c.物件位置 ：No.○○、No.○○ |  | ×
|  |  | d.物件管理者との協議状況 ：済 |  | ×
|  |  | e.移設時期 ：平成○年○月○日見込み |  | ×
|  |  | ｆ.その他 ：撤去 |  | ×
|  |  | ①工事支障物件の明示（３） |  | ×
|  |  | a.物件名 ： |  | ×
|  |  | b.物件管理者（連絡先等） ： |  | ×
|  |  | c.物件位置 ： |  | ×
|  |  | d.物件管理者との協議状況 ： |  | ×
|  |  | e.移設時期 ： |  | ×
|  |  | ｆ.その他 ： |  | ×
|  |  | ②当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 |  | ×
|  |  | a.内容 ： |  | ×
薬液注入関係 |  | ・特記仕様書に表記する場合「特記仕様書による。」 対象が無い場合「特になし。」
|  | ・薬液注入を行う場合 |  |  | ×
|  |  | ①薬液注入の条件明示 |  | ×
|  |  | a.設計条件 ： |  | ×
|  |  | b.工法区分 ：二重管ロッド工法 |  | ×
|  |  | c.材料種類 ：溶液型（無機） |  | ×
|  |  | d.施工範囲 ：対象土量○○m3（砂質土） |  | ×
|  |  | e.削孔数量・延長 ：約○○m間隔、延○○m |  | ×
|  |  | ｆ.注入量・注入圧 ：○○L 注入率○○％ |  | ×
|  |  | g.その他 ：薬液は○○SR-USまたは○○3Sと同等品以上とする。 |  | ×
|  |  | ②注入の管理の明示 |  | ×
|  |  | a.注入圧・速度 ： |  | ×
|  |  | b.注入順序 ： |  | ×
|  |  | c.ステップ長 ： |  | ×
|  |  | d.材料（購入・流通経路等） ： |  | ×
|  |  | e.ゲルタイム ： |  | ×
|  |  | ｆ.配合 ： |  | ×
|  |  | ③産業廃棄物が発生した場合の処分方法の明示 |  | ×
|  |  | a.内容 ： |  | ×
|  |  | ④地下埋設物がある場合の防護方法の明示 |  | ×
|  |  | a.内容 ： |  | ×
|  |  | ⑤当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 |  | ×
|  |  | a.内容 ： |  | ×
|  | ・周辺環境影響調査を行う場合 |  |  | ×
|  |  | ①周辺環境影響調査の明示 |  | ×
|  |  | a.調査内容 ：水質分析（過マンガン酸カリウム消費量） |  | ×
|  |  | b.調査箇所 ：既存井戸（○○箇所）、観測井戸（○○箇所）計○○箇所 |  | ×
|  |  | c.調査回数 ：採取時期については、別途監督員と協議すること。 |  | ×
|  |  | d.その他 ： |  | ×
|  |  | ②当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 |  | ×
|  |  | a.内容 ： |  | ×
その他 |  | ・特記仕様書に表記する場合「特記仕様書による。」 対象が無い場合「特になし。」
|  | ・工事用資機材の保管及び仮置きが必要な場合 |  |  | ×
|  |  | ①仮置きが必要な資機材の内容を明示 |  | ×
|  |  | a.資機材の種類 ：橋梁桁 |  | ×
|  |  | b.数量 ：○○基（○○m/基） |  | ×
|  |  | c.保管・仮置き場所 ：○○株式会社 |  | ×
|  |  | d.期間 ：平成○年○月○日～平成○年○月○日見込み |  | ×
|  |  | e.保管方法 ： |  | ×
|  |  | f.積込・運搬方法 ：別途工事にて実施する。 |  | ×
|  |  | g.機械の分解・組立等ある場合の回数 ： |  | ×
|  |  | h.その他 ： |  | ×
|  |  | ②当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 |  | ×
|  |  | a.内容 ： |  | ×
|  | ・工事現場発生品がある場合 |  |  | ×
|  |  | ①現場発生品の明示 |  | ×
|  |  | a.品名・数量 ：ガードレール ○○m |  | ×
|  |  | b.再使用の有無 ：再使用有り |  | ×
|  |  | c.引き渡し時期・場所 ：工事完成前 ○○市○○地先 |  | ×
|  |  | d.品質検査 ：監督員と協議すること。 |  | ×
|  |  | e.運搬方法・費用 ：本工事にて計上している。 |  | ×
|  |  | f.その他 ： |  | ×
|  |  | ②当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 |  | ×
|  |  | a.内容 ： |  | ×
|  | ・支給品・貸与品がある場合 |  |  | ×
|  |  | ①該当品の明示 |  | ×
|  |  | a.品名・数量 ：ガードレール ○○m |  | ×
|  |  | b.規格等 ：Gr-B-4E |  | ×
|  |  | c.使用場所 ：No.○○～No.○○ |  | ×
|  |  | d.積算条件 ：本工事にて運搬費・設置費を計上している。 |  | ×
|  |  | e.引き渡し場所 ：○○市○○地先 |  | ×
|  |  | f.返納方法等 ：返納無し。存置とする。 |  | ×
|  |  | g.その他 |  | ×
|  |  | ②当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 |  | ×
|  |  | a.内容 ： |  | ×
|  | ・新技術・新工法・特許工法を指定する場合 |  |  | ×
|  |  | ①新技術・新工法の内容の明示 |  | ×
|  |  | a.工法名称 ： |  | ×
|  |  | b.施工場所 ： |  | ×
|  |  | c.施工条件 ： |  | ×
|  |  | d.NETIS番号 ： |  | ×
|  |  | e.その他 ： |  | ×
|  |  | ②当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 |  | ×
|  |  | a.内容 ： |  | ×
|  | ・指定部分の引渡しを行う場合 |  |  | ×
|  |  | ①指定部分の内容の明示 |  | ×
|  |  | a.指定部分 ： |  | ×
|  |  | b.引渡日 ： |  | ×
|  |  | e.その他 ： |  | ×
|  | ・部分使用を行う場合 |  |  | ×
|  |  | ①部分使用の内容の明示 |  | ×
|  |  | a.使用箇所 ： |  | ×
|  |  | b.使用条件 ： |  | ×
|  |  | e.使用期間 ： |  | ×
|  |  | ②当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 |  | ×
|  |  | a.内容 ： |  | ×
|  | ・給水の必要がある場合 |  |  | ×
|  |  | ①給水内容の明示 |  | ×
|  |  | a.関係機関名 ： |  | ×
|  |  | b.協議時期 ： |  | ×
|  |  | c.取水箇所 ： |  | ×
|  |  | d.取水時期 ： |  | ×
|  |  | e.取水方法 ： |  | ×
|  |  | f.その他 ： |  | ×
|  |  | ②当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 |  | ×
|  |  | a.内容 ： |  | ×

## １．工事全般関係 (hidden)
１．工事全般関係
条件明示事項 |  | 対象 有無
3 | 調査対象工事の場合
| ②施工状況調査の対象工事の場合の明示 | ○
| ③施工合理化調査の対象工事の場合の明示 | ○
4 | 施工時期及び施工時間帯に制約がある場合
| ①制約内容の明示 | ○
a.時期の制約 ：
b.時間の制約 ：
c.その他 ：
5 | 余裕工期を設定した工事
| ①余裕工期が設定されている工事であることを明示する。 | ○

## ２．工程関係 (hidden)
２．工程関係（１）
条件明示事項 |  | 対象 有無
1 | 影響を受ける他の工事
| ①先に発注された工事で、当該工事の工程が影響される工事の有無 | ○
a.工事名 ：
b.上記工事の発注者 ：
c.影響内容 ：
d.具体的な制約 ：
e.その他事項 ：
| ②後から発注する工事で、当該工事の工程が影響される工事の有無 | ○
a.工事名 ：
b.上記工事の発注者 ：
c.影響内容 ：
d.具体的な制約 ：
e.その他事項 ：
| ③その他工事で、当該工事の工程が影響される工事の有無 | ○
a.工事名 ：
b.上記工事の発注者 ：
c.影響内容 ：
d.具体的な制約 ：
e.その他事項 ：
2 | 自然的・社会的条件で制約を受ける施工の内容、時期、時間及び工法等
| ①交通規制や工事内容により、工事の施工期間又は時間帯に制約が生じるか。 | ○
a.要因 ：
b.施工内容 ：
c.施工箇所 ：
d.施工時期 ：
e.施工時間 ：
ｆ.具体的制約内容 ：
２．工程関係（２）
条件明示事項 |  | 対象 有無
| ②出水期や積雪・融雪期において、施工を中止あるいは休止する必要があるか。 | ○
a.要因 ：
b.施工内容 ：
c.施工箇所 ：
d.施工時期 ：
e.施工時間 ：
ｆ.具体的制約内容 ：
| ③漁期や農業・用排水の使用時期、また地場産業の影響により、施工期間又は時間帯に制約が生ずるか。 | ○
a.要因 ：
b.施工内容 ：
c.施工箇所 ：
d.施工時期 ：
e.施工時間 ：
ｆ.具体的制約内容 ：
| ④自然環境の保全に関しての制約の有無を明示する。 | ○
（猛禽類等の保護動植物の生息する可能性のある地域での施工制約）
a.要因 ：
b.施工内容 ：
c.施工箇所 ：
d.施工時期 ：
e.施工時間 ：
ｆ.具体的制約内容 ：
２．工程関係（３）
条件明示事項 |  | 対象 有無
3 | 関連機関等との協議に未成立なものがある場合の制約等
| ①協議の成立時期が具体的に見込める場合はその内容を記載。 | ○
a.関連機関 ：
b.制約内容 ：
c.協議内容 ：
d.成立見込時期 ：
| ②協議の結果、工程等に制約を受けることが予想される場合は、あらかじめその協議内容及び制約される内容等を明示する。 | ○
a.関連機関 ：
b.制約内容 ：
c.協議内容 ：
d.成立見込時期 ：
| ③協議の必要性はあるが、未実施である場合はその内容を記載する。 | ○
a.関連機関 ：
b.制約内容 ：
c.協議内容 ：
d.成立見込時期 ：
4 | 関係機関との協議の結果、工程に影響を受ける条件等
| ①施工時期等について付された条件を具体的に明示する。 | ○
a.関連機関 ：
b.影響内容 ：
c.規制期間・時間 ：
| ②当初予想し得ない事態等が発生し工事期間等の変更が生じる場合は、監督職員に報告し、協議を行うことを明示する。 | ○
a.内容 ：
２．工程関係（４）
条件明示事項 |  | 対象 有無
5 | 占用物件（地下物件、架空線など）・埋蔵文化財等の事前調査・移設の制約
| ①必要な事前調査の期間等を明示し、その管理者の都合により変更がある場合には別途協議することを合わせて明示。 | ○
a.物件内容（場所含む） ：
b.物件管理者 ：
c.事前調査・移設の期間 ：
| ②移設や撤去・保存等が必要になり影響を受ける場合は、施工方法や工程等について協議状況を明示。 | ○
a.物件内容（場所含む） ：
b.物件管理者 ：
c.事前調査・移設の期間 ：
| ③埋蔵文化財の発掘調査が必要な場合の状況を明示。 | ○
a.物件内容（場所含む） ：
b.物件管理者 ：
c.事前調査・移設の期間 ：
6 | 設計工程上の作業不能日数
| ①工程に影響を与える特殊な工法がある場合は明示。 | ○
a.対象工種 ：
b.場所 ：
c.日数 ：
d.内容 ：
7 | 概数発注・概略設計による発注工事の場合
| ①概数発注、概略設計、修正設計中の工事の場合、詳細設計の完成時期について明示。 | ○
a.対象工種 ：
b.区間 ：
c.詳細設計完成時期 ：

## ３．用地関係 (hidden)
３．用地関係（１）
条件明示事項 |  | 対象 有無
1 | 工事用地等に未処理部分がある場合
| ①用地・立木の取得が終了していない場所の有無 | ○
a.場所・範囲 ：
b.面積 ：
c.取得見込み時期 ：
| ②期日までに用地取得できない場合の対応を明示 | ○
a.内容 ：
| ③保安林解除や用地の規制等の有無 | ○
a.場所・範囲 ：
b.面積 ：
c.解決見込み時期 ：
d.当面の対応 ：
| ④官民境界が未確定部分がある場合の内容明示 | ○
a.場所・範囲 ：
b.面積 ：
c.協議状況、確定見込み ：
2 | 使用後の復旧条件がある場合
| ①工事用地使用後の条件の有無 | ○
a.場所・範囲 ：
b.面積 ：
c.復旧完了期日 ：
d.復旧条件 ：
３．用地関係（２）
条件明示事項 |  | 対象 有無
3 | 工事用仮設道路、資機材置き場等の用地を借地させる場合
| ①工事用仮設道路、資機材置き場等の借地の有無 | ○
a.場所・範囲 ：
b.面積 ：
c.借地期間 ：
d.復旧条件 ：
| ②借地上の支障物件等があった場合には監督職員へ報告し対応を協議する旨の明示 | ○
4 | 官有地等を使用させる場合
| ①使用する官有地の有無 | ○
a.場所・範囲 ：
b.面積 ：
c.使用期間 ：
d.使用条件 ：
| ②現場状況から施工に使用がある場合は、監督職員へ報告し協議する旨を明示 | ○
a.内容 ：

## ４．環境対策関係 (hidden)
４．環境対策関係（１）
条件明示事項 |  | 対象 有無
1 | 公害防止の為の制限がある場合
| ①施工方法等において、公害防止の為の制限がある場合の明示 | ○
a.対象工種 ：
b.対象箇所 ：
c.制限内容 ：
| ②騒音・振動等の測定を指定する箇所がある場合の明示 | ○
a.対象工種 ：
b.対象箇所 ：
c.制限内容 ：
| ③公害に関する特定地域指定がある場合はその地域を明示 | ○
a.対象工種 ：
b.対象箇所 ：
c.制限内容 ：
| ④地元対策上や法改正等により規制処置が必要となった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 | ○
a.内容 ：
2 | 水替、流入防止施設が必要な場合
| ①水替、流入防止施設が必要がある場合の明示 | ○
a.対象工種 ：
b.対象箇所 ：
c.制限内容 ：
| ②当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 | ○
a.内容 ：
４．環境対策関係（２）
条件明示事項 |  | 対象 有無
3 | 濁水、湧水等の処理で特別な対策を必要とする場合
| ①濁水、湧水等の処理で特別な対策が必要な場合は明示 | ○
a.対象工種 ：
b.対象箇所 ：
c.時期 ：
d.処理施設 ：
e.排水の水質目標値 ：
f.排水場所 ：
| ②当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 | ○
a.内容 ：
4 | 事業損失等、第三者に被害を及ぼすことが懸念される場合
| ①騒音、振動、地盤沈下、地下水の枯渇、電波障害等の事業損失が懸念される場合の事前・事後調査を行うことを明示 | ○
a.懸念事項 ：
b.事前・事後調査の有無 ：
c.調査箇所 ：
d.調査時期 ：
e.調査方法 ：
f.その他 ：
| ②当初と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 | ○
a.内容 ：
5 | 油漏れ等に対策を必要とする場合
| ①油漏れ、重金属等の対策が必要な場合の内容の明示 | ○
a.対象工種 ：
b.対象機械 ：
c.時期 ：
d.実施方法・必要な資材等 ：
e.その他 ：
| ②当初と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 | ○
a.内容 ：

## ５．安全対策関係 (hidden)
５．安全対策関係（１）
条件明示事項 |  | 対象 有無
1 | 交通安全施設等の指定
| ①車線減少等の規制を伴う場合の明示 | ○
a.規制内容 ：
b.規制箇所 ：
c.規制期間 ：
| ②歩道通行帯を確保する場合の明示 | ○
a.内容 ：
b.対象箇所 ：
c.期間 ：
| ③夜間作業を伴う場合の明示 | ○
a.内容 ：
b.対象箇所 ：
c.期間 ：
| ④現場特有の交通規制を行う場合の明示 | ○
a.内容 ：
b.対象箇所 ：
c.期間 ：
| ⑤当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 | ○
a.内容 ：
2 | 対策をとる必要がる他施設との近接工事がある場合
| ①対策をとる必要がる他施設と近接する工事がある場合の明示 | ○
a.対象施設・管理者 ：
（例：鉄道、ガス、電気、電話、上下水道、光ファイバ、その他施設）
b.対象箇所 ：
c.施行条件 ：
d.その他（協議状況他） ：
| ②当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 | ○
a.内容 ：
５．安全対策関係（２）
条件明示事項 |  | 対象 有無
3 | 施工上、防護施設等必要な場合
| ①防護施設等が必要な場合の明示 | ○
a.必要な防護施設 ：
（例：落石、雪崩、土砂崩壊、土石流、その他補強が必要な施設等）
b.危険要因 ：
c.対策内容 ：
d.対象工種 ：
e.対象期間 ：
f.その他 ：
| ②当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 | ○
a.内容 ：
4 | 保全設備・保安要員の配置等が必要な場合
| ①交通誘導警備員・保安要員等の配置が必要な場合の明示 | ○
a.対象工種 ：
b.対象箇所 ：
c.対象期間 ：
d.対象要員 ：
e.その他 ：
| ②当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 | ○
a.内容 ：
5 | 発破作業等の制限
| ①発破作業等に制限がある場合の明示 | ○
a.対象工種 ：
b.対象箇所 ：
c.対象期間 ：
d.制限内容 ：
e.その他 ：
| ②当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 | ○
a.内容 ：
５．安全対策関係（３）
条件明示事項 |  | 対象 有無
6 | 有害ガス及び酸素欠乏等の対策
| ①喚起設備等が必要な場合の明示 | ○
a.危険要因 ：
b.対象工種 ：
c.対策内容 ：
e.その他 ：
| ②当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 | ○
a.内容 ：
7 | 高所作業における対策が必要な場合
| ①高所作業を行う必要がある場合の明示 | ○
a.対象工種 ：
b.対象箇所 ：
c.対策内容 ：
e.その他 ：
| ②当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 | ○
a.内容 ：
8 | 砂防工事の安全確保のために必要な対策を行う場合
| ①安全確保に必要な情報の明示 | ○
a.施工箇所の地形・地質特性 ：
b.危険要因 ：
c.対策内容 ：
e.その他 ：
| ②当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 | ○
a.内容 ：

## ６．工事用道路関係 (hidden)
６．工事用道路関係（１）
条件明示事項 |  | 対象 有無
1 | 一般道路を搬入路として使用する場合
| ①運搬経路に制限がある場合または経路を指定する場合の明示 | ○
a.経路 ：
b.制限内容 ：
c.制限期間・時間 ：
d.その他 ：
| ②搬入路の使用中及び使用後に配慮すべき事項がある場合の明示 | ○
a.内容 ：
b.対象区間 ：
c.期間 ：
| ③地元対応等の特筆すべき事項の明示 | ○
a.内容 ：
b.対象区間 ：
c.期間 ：
| ④当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 | ○
a.内容 ：
６．工事用道路関係（２）
条件明示事項 |  | 対象 有無
2 | 仮道路を設置する場合
| ①仮道路の構造等を指定する場合の明示 | ○
a.区間 ：
b.指定する内容 ：
c.その他 ：
| ②借地により仮道路を設ける場合の明示 | ○
a.区間 ：
b.借地料等 ：
c.維持補修内容 ：
d.その他 ：
| ③維持修繕の必要がある場合の明示 | ○
a.区間 ：
b.維持補修内容 ：
d.その他 ：
| ④仮道路に安全施設が必要な場合は明示 | ○
a.必要な施設内容 ：
b.対象区間 ：
c.対象期間 ：
d.その他 ：
（存置、撤去等わかるようにする）
| ③地元対応等の特筆すべき事項の明示 | ○
a.内容 ：
b.対象区間 ：
c.期間 ：
| ④当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 | ○
a.内容 ：
６．工事用道路関係（３）
条件明示事項 |  | 対象 有無
3 | 一般道路を交通規制等により占用する場合
| ①交通規制を行う場合の関係機関協議の有無の明示 | ○
a.協議機関 ：
b.対象区間 ：
c.対象期間・時間 ：
d.規制内容 ：
e.その他 ：
| ②当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 | ○
a.内容 ：
4 | 他工事と工事用道路を共有する場合
| ①他工事と工事用道路を共有する場合の明示 | ○
a.共有する他工事 ：
b.工事用道路の管理者 ：
c.共有する区間 ：
d.期間 ：
e.配慮事項 ：
| ②当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 | ○
a.内容 ：
5 | 工事用道路の使用に制限がある場合
| ①工事用道路に制限がある場合の明示 | ○
a.対象区間 ：
b.対象期間・時間 ：
c.制限内容 ：
d.その他 ：
| ②当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 | ○
a.内容 ：

## ７．仮設備関係 (hidden)
７．仮設備関係（１）
条件明示事項 |  | 対象 有無
1 | 他の工事に引き継ぐ場合
| ①引き渡しの条件明示 | ○
a.仮設備の名称 ：
b.引き継ぎ先の受注者 ：
c.撤去・損料などの条件 ：
d.維持管理条件 ：
e.引き渡し等の時期 ：
f.構造等安全性確認や検査の実施日時 ：
g.その他 ：
| ②当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 | ○
a.内容 ：
2 | 引き継いで使用する場合
| ①引き継ぎの明示 | ○
a.内容 ：
b.時期 ：
c.条件 ：
d.その他 ：
| ②当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 | ○
a.内容 ：
3 | 構造及び施工方法を指定する場合
| ①構造及び施工方法の条件を明示 | ○
a.対象物 ：
b.存置期間 ：
c.規模・規格・数量等 ：
d.施工方法 ：
e.その他 ：
７．仮設備関係（２）
条件明示事項 |  | 対象 有無
| ②当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 | ○
a.内容 ：
4 | 設計条件を指定する場合
| ①設計条件を指定する場合の条件明示 | ○
a対象物 ：
b.設計条件 ：
c.その他 ：
| ②指定仮設がある場合の条件明示 | ○
a対象物 ：
b.指定条件 ：
c.その他 ：
| ②当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 | ○
a.内容 ：
5 | 除雪が必要となる場合
| ①除雪が必要な場合の条件明示 | ○
a.対象箇所 ：
b.対象期間 ：
c.制限内容 ：
d.その他 ：
| ②当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 | ○
a.内容 ：

## ８．建設副産物関係 (hidden)
８．建設副産物関係（１）
条件明示事項 |  | 対象 有無
1 | 建設副産物を搬出する、特定建設資材・再生材を使用する工事の場合
| ①建設副産物情報交換システムの活用の明示 | ○
a.内容 ：
| ②建設副産物実態調査の対象工事の明示 | ○
a.内容 ：
| ③建設発生土情報交換システム登録対象の明示 | ○
a.内容 ：
| ④再生資材の活用の明示 | ○
a.資材名 ：
b.規格 ：
c.使用箇所 ：
d.その他 ：
| ⑤特定副産物の搬出の明示 （特定建設資材の分別解体等・再資源化等の条項で記載していれば不用） | ○
a.対象 ：
b.受入場所 ：
c.受入時間帯 ：
d.仮置き場 ：
e.搬出調書等 ：
f.その他 ：
| ⑥建設リサイクル法対象工事の明示 | ○
a.種類 ：
b.分別解体等の方法 ：
c.その他 ：
| ⑦指定副産物の指定再資源化施設へ搬出明示 | ○
a.種類 ：
b.再資源化施設 ：
c.中間処理場 ：
d.最終処理場 ：
e.受入時間 ：
| ②当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 | ○
a.内容 ：
８．建設副産物関係（２）
条件明示事項 |  | 対象 有無
2 | 建設発生土及び建設汚泥処理土
| ①他工事の箇所へ搬出する場合の明示 | ○
a.搬出箇所・距離 ：
b.搬出先工事名 ：
c.搬出先の受入条件 ：
d.その他 ：
| ②当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 | ○
a.内容 ：
3 | 建設廃棄物の種類と発生量
| ①取扱及び処理方法の違う種別毎の廃棄物を明示 | ○
a.種別 ： 特定建設資材廃棄物 ・ その他の産業廃棄物 ・ 特別管理産業廃棄物
b.種類 ：
c.工種 ：
d.発生量 ：
e.その他 ：
| ②当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 | ○
a.内容 ：
4 | 処理施設等への運搬経路・方法等の規制・制限
| ①処理施設等の条件明示（１） | ○
a.種類 ：
b.運搬経路 ：
c.運搬方法 ：
d.その他 ：
| ①処理施設等の条件明示（２） | ○
a.種類 ：
b.運搬経路 ：
c.運搬方法 ：
d.その他 ：
| ②仮置きが必要な場合の内容明示 | ○
a.内容 ：
８．建設副産物関係（３）
条件明示事項 |  | 対象 有無
5 | 中間・最終処理場
| ①指定副産物の指定再資源化施設へ搬出明示 | ○
a.種類 ：
b.再資源化施設 ：
c.中間処理場 ：
d.最終処理場 ：
e.受入時間 ：
6 | 他工事からの建設発生土を利用する場合
| ①他工事からの建設発生土に関する利用の明示 | ○
a.他工事情報 ： 発注機関、工事名、施工会社、連絡先等
b.受入条件 ： 発生土の種類、使用箇所等
c.受入時期 ：
d.その他 ：
| ②当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 | ○
a.内容 ：
7 | 土壌汚染対策法の届出について
| ①土壌汚染対策法で規定する一定規模（3,000m2）以上の土地の形質変更を伴う対象工事である場合の県知事への届出等の明示。 | ○
a.対象の有無 ：
b.場所・範囲・面積 ：
c.該当工種 ：
d.発生量 ：
e.その他 ：
| ②当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 | ○
a.内容 ：

## ９．工事支障物件関係 (hidden)
９．工事支障物件関係
条件明示事項 |  | 対象 有無
1 | 占用物件等の工事支障物件がある場合
| ①工事支障物件の明示（１） | ○
a.物件名 ：
b.物件管理者（連絡先等） ：
c.物件位置 ：
d.物件管理者との協議状況 ：
e.移設時期 ：
ｆ.その他 ：
| ①工事支障物件の明示（２） | ○
a.物件名 ：
b.物件管理者（連絡先等） ：
c.物件位置 ：
d.物件管理者との協議状況 ：
e.移設時期 ：
ｆ.その他 ：
| ①工事支障物件の明示（３） | ○
a.物件名 ：
b.物件管理者（連絡先等） ：
c.物件位置 ：
d.物件管理者との協議状況 ：
e.移設時期 ：
ｆ.その他 ：
| ②当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 | ○
a.内容 ：

## １０．薬液注入関係 (hidden)
１０．薬液注入関係
条件明示事項 |  | 対象 有無
1 | 薬液注入を行う場合
| ①薬液注入の条件明示 | ○
a.設計条件 ：
b.工法区分 ：
c.材料種類 ：
d.施工範囲 ：
e.削孔数量・延長 ：
ｆ.注入量・注入圧 ：
g.その他 ：
| ②注入の管理の明示 | ○
a.注入圧・速度 ：
b.注入順序 ：
c.ステップ長 ：
d.材料（購入・流通経路等） ：
e.ゲルタイム ：
ｆ.配合 ：
| ③産業廃棄物が発生した場合の処分方法の明示 | ○
a.内容 ：
| ④地下埋設物がある場合の防護方法の明示 | ○
a.内容 ：
| ⑤当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 | ○
a.内容 ：
2 | 周辺環境影響調査を行う場合
| ①周辺環境影響調査の明示 | ○
a.調査内容 ：
b.調査箇所 ：
c.調査回数 ：
d.その他 ：
| ②当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 | ○
a.内容 ：

## １１．その他 (hidden)
１１．その他（１）
条件明示事項 |  | 対象 有無
1 | 工事用資機材の保管及び仮置きが必要な場合
| ①仮置きが必要な資機材の内容を明示 | ○
a.資機材の種類 ：
b.数量 ：
c.保管・仮置き場所 ：
d.期間 ：
e.保管方法 ：
f.積込・運搬方法 ：
g.機械の分解・組立等ある場合の回数 ：
h.その他 ：
| ②当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 | ○
a.内容 ：
2 | 工事現場発生品がある場合
| ①現場発生品の明示 | ○
a.品名・数量 ：
b.再使用の有無 ：
c.引き渡し時期・場所 ：
d.品質検査 ：
e.運搬方法・費用 ：
f.その他 ：
| ②当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 | ○
a.内容 ：
3 | 支給品・貸与品がある場合
| ①該当品の明示 | ○
a.品名・数量 ：
b.規格等 ：
c.使用場所 ：
d.積算条件 ：
e.引き渡し場所 ：
f.返納方法等 ：
g.その他
| ②当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 | ○
a.内容 ：
１１．その他（２）
条件明示事項 |  | 対象 有無
4 | 新技術・新工法・特許工法を指定する場合
| ①新技術・新工法の内容の明示 | ○
a.工法名称 ：
b.施工場所 ：
c.施工条件 ：
d.NETIS番号 ：
e.その他 ：
| ②当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 | ○
a.内容 ：
5 | 指定部分の引渡しを行う場合
| ①指定部分の内容の明示 | ○
a.指定部分 ：
b.引渡日 ：
e.その他 ：
6 | 部分使用を行う場合
| ①部分使用の内容の明示 | ○
a.使用箇所 ：
b.使用条件 ：
e.使用期間 ：
| ②当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 | ○
a.内容 ：
7 | 給水の必要がある場合
| ①給水内容の明示 | ○
a.関係機関名 ：
b.協議時期 ：
c.取水箇所 ：
d.取水時期 ：
e.取水方法 ：
f.その他 ：
| ②当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示 | ○
a.内容 ：