
資料７

第六次千葉県障害者計画策定体制、手順及びスケジュール

１策定体制の概要



２手順の概要

（１）本部会の役割等

　　　　　ア計画策定に係る基本事項の決定

　　　　　イ基本構成の検討、整理、専門部会への提示

（２）専門部会の役割等

　　　　　ア本部会での決定事項に基づき、所管する主要な施策等を検討、整理

イ主要な施策毎に現状・課題、取組みの方向性、及び数値目標を整理

　し、計画案を作成

３スケジュール概要

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 年度 | 月 | 項目 |
| ２８ | １０月～３月 | ・関係団体等ヒアリング  　・本部会、専門部会委員　選定 |
| ２９ | ４月～８月 | ・本部会、専門部会委員就任（４月）  ○本部会（第１回）（６月）  　※本部会と並行して専門部会を開催  ○本部会（第２回）（８月）  　・骨子案とりまとめ |
|  | ９月～１１月 | ○本部会（第３回）（１１月）  　・素案とりまとめ  □施策推進協議会（第１回）（１１月） |
|  | １２月 | ・障害者計画フォーラム |
|  | １月～３月 | ○本部会（第４回）（１月）  　・計画案とりまとめ  ・パブリックコメント（２月）  ○本部会（第５回）（３月）  □施策推進協議会（第２回）（３月）  ○計画決定（３月） |