## 様式-４
様式－４ | [17 empty] | 参考様式２
工 事 打 合 せ 簿
発 議 者 |  |  | ■発注者 |  |  | □受注者 |  | 発議年月日
発議事項 |  |  | □指示 □協議 ■通知 □承諾 □提出 □報告 □届出 □その他（ ）
工 事 名
（内容）
週休２日制適用工事の実施状況について
提出された履行報告書及びチェックリストを確認した結果，以下のとおりでした。
４週○休の補正係数を用いて設計変更することとしましたので，建設工事請負契約書
第20条に基づき通知します。
|  | 閉所率 |  |  | = | 現場閉所日数 |  |  | = | 50 |  | 日 | = | 28.7 |  |  | %
[6 empty] | 対象期間 |  |  |  | 174 |  | 日
| 適用する |  |  | 閉所状況 （閉所率） |  |  |  |  | 4週6休 （75%以上87.5%未満） |  |  | 4週7休 （75%以上87.6%未満） |  |  |  | 4週8休以上
| 補正係数→ | [7 empty] | (21.4%以上25.0%未満) |  |  | (25.0%以上28.5%未満) |  |  |  | (28.5%以上)
|  |  |  | 労務費 |  |  |  |  | 1.01 |  |  | 1.03 |  |  |  | 1.05
|  |  |  | 機械経費（賃料） |  |  |  |  | 1.01 |  |  | 1.03 |  |  |  | 1.04
|  |  |  | 共通仮設費率 |  |  |  |  | 1.02 |  |  | 1.03 |  |  |  | 1.04
|  |  |  | 現場管理費率 |  |  |  |  | 1.03 |  |  | 1.04 |  |  |  | 1.06
| 添付図 |  |  |  | 葉、その他添付図書 | [5 empty] | 【概算】約○○万円 |  |  |  | （契約金額ベース）
| 発注者 | 上記について |  |  | □指示 |  | □承諾 |  |  | □協議 |  | □通知 |  |  | □受理 |  | します。
処理
□その他
・ | [13 empty] | 令和 年 月 日
| 受注者 | 上記について |  |  | □了解 |  | □協議 |  |  | □提出 |  | □報告 |  |  | □届出 |  | します。
回答
□その他
令和 年 月 日
[6 empty] | 総 括 監督員 |  | 主 任 監督員 |  |  | 監督員 |  |  | 現 場 代理人 |  |  | 主 任 （監 理） 技術者
(注) 打合わせのつど、２部
作成し、各々保管する。
建設工事請負契約書の
（設計図書の変更）の条項が
第２０条で間違いないか確認してください
Note on R14: 自動計算されるので 触らないでください。 この閉所率を下表に 当てはめて，該当する 補正率で設計変更してください。