## 新掘削工程
別記第２号の1例示様式(指導要綱第４条）
実 施 工 程 表
工事件名； 温泉掘削工事
| 月 日 |  | 3 月 | [8 empty] | 4 月 | [8 empty] | 5 月 |  |  |  |  | 6 月
工 種 |  | 1 |  |  | 10 |  | 20 |  | 31 |  | 1 |  |  | 10 |  |  | 20 |  | 30 | 1 |  | 10 | 20 | 31 | 1 |  | 10 | 20 | 30
打ち合わせ・準備
造成・整地工 |  |  |  | 立駐場撤去 |  | 櫓基礎工
仮設・防音塀設置工
資機材搬入・仮設工
掘削工 | [7 empty] | 14-3/4"掘削 |  |  |  |  | 10-5/8"掘削 |  |  | 7-5/8"掘削 |  |  |  |  | 5-5/8"掘削
電気･導電率検層工
ケーシング・ セメンチング工 | [9 empty] | 300A |  |  |  |  | 200A |  |  | 150A |  |  |  |  | 100A
ガス噴出防止装置取付
洗浄工
揚湯試験工
温泉分析工
解体・撤去工
仮設・防音塀撤去工
整地・復旧工
報告書作成 動力申請書作成